## Propjects (hidden)
BITEXCO PROPERTY
| Tầm nhìn Bitexco/Bitexco Vision | Bitexco Group's goal is to be a leading international, multi-industry corporation. We aim to be globally competitive by executing world-class projects, thus making a significant contribution to the economic development and future of Vietnam./Mục tiêu của Tập đoàn Bitexco là trở thành một tập đoàn quốc tế, đa ngành hàng đầu. Chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh toàn cầu bằng cách thực hiện các dự án đẳng cấp thế giới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và tương lai của Việt Nam.
| Department Vision/Tầm nhìn Bộ phận | Ban Công nghệ Thông tin Bitexco định hướng trở thành động lực chiến lược trong hành trình chuyển đổi Công ty bất động sản truyền thống của Bitexco thành Công ty Công nghệ Bất động sản (PropTech), thông qua việc xây dựng và vận hành nền tảng công nghệ và dữ liệu hiện đại, an toàn, linh hoạt, làm nền tảng cho quản lý, vận hành và đầu tư tài sản hiệu quả, minh bạch và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị dài hạn của Bitexco. The Information Technology Division of Bitexco is positioned to become a strategic driving force in transforming Bitexco from a traditional real estate company into a Real Estate Technology (PropTech) company, by building and operating modern, secure, and flexible technology and data platforms that serve as the foundation for efficient, transparent, and sustainable asset management, operations, and investment, thereby enhancing Bitexco’s competitiveness and long-term value.
| Sứ mệnh Bitexco/Bitexco Mission | Bitexco Group has always played a pioneering role in the key areas of the Vietnamese economy. We always strive to develop and introduce international standards into every our project. Our staff & the member companies in the Group always strive to achieve the highest standards. Contributing to Vietnam's economic development and improving people's quality of life is at the heart of our business philosophy. As an international corporation, Bitexco Group is responsible for contributing to the national interests and promoting the image of a dynamic and prosperous Vietnam around the world. In increasingly modernized world nowadays, Bitexco Group's top priority is solid economic development both at home and abroad. /Tập đoàn Bitexco luôn đóng vai trò tiên phong trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu phát triển và đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào từng dự án chúng tôi thực hiện. Đội ngũ cán bộ nhân viên cũng như các công ty thành viên trong Tập đoàn luôn không ngừng phấn đấu đạt tới chuẩn mực cao nhất. Góp phần vào quá trình phát triển kinh tế Việt Nam và nâng cao chất lượng sống cho người dân là trọng tâm của triết lý kinh doanh của chúng tôi. Với vai trò là một Tập đoàn mang tầm vóc quốc tế, Tập đoàn Bitexco có trách nhiệm đóng góp vào lợi ích quốc gia và quảng bá hình ảnh về một đất nước Việt Nam năng động và thịnh vượng trên toàn thế giới. Trong một thế giới hiện đại hoá ngày càng sâu rộng như hiện nay, ưu tiên trọng tâm hàng đầu của Tập đoàn chúng tôi là phát triển kinh tế bền vững ở cả trong và ngoài nước.
| Sứ mệnh Bộ phận/Department Mission | Ban Công nghệ Thông tin Bitexco có sứ mệnh dẫn dắt và đồng hành cùng Tập đoàn chuyển dịch từ mô hình phát triển bất động sản truyền thống sang mô hình quản lý, đầu tư và vận hành tài sản dựa trên công nghệ và dữ liệu, coi dữ liệu là tài sản chiến lược, từng bước xây dựng Bitexco trở thành Doanh nghiệp Công nghệ Bất động sản (PropTech), nâng cao hiệu quả vận hành, đầu tư và năng lực cạnh tranh dài hạn. The Information Technology Division of Bitexco leads and supports the Group’s transition to a technology- and data-driven asset management, investment, and operations model, treating data as a strategic asset and progressively transforming Bitexco into a Real Estate Technology (PropTech) enterprise to enhance operational efficiency and long-term competitiveness.
| Chiến lược của Bitexco Property/ Strategy of Bitexco Property | Công ty Công nghệ Bất động sản/Property Technology Company (PropTech Company)
|  |  |  | Vai trò phối hợp của các bộ phận trong Property/Coordinating roles of functional departments in Property: R - Thực hiện chính/Main Responsible; S - Hỗ trợ thực hiện/Support; C - Bên tham vấn/Consult, I - Bên nhận thông tin/Informed, A - Phê duyệt kết quả/Approve | [30 empty] | Property internal personnel' roles: R - Thực hiện chính/Main Responsible; S - Hỗ trợ thực hiện/Support; C - Bên tham vấn/Consult, A - Chịu trách nhiệm kết quả của bộ phận/Accountable for department's results
|  |  |  | R, S, C, I: Có thể liên quan nhiều bộ phận trên mỗi dòng công việc/ May involve multiple departments each line; A: chỉ điền 1 bộ phận trên mỗi dòng công việc/ Only fill one department is ultimately accountable for each line | [30 empty] | R, S, C: Có thể liên quan nhiều người trên mỗi dòng công việc/ May involve multiple individuals each line; A: chỉ điền 1 người trên mỗi dòng công việc/ Only fill one individual is ultimately accountable for each line
Stt/ No | Phân nhóm chức năng của Bộ phận/ Functional grouping of Department | Mục tiêu của Bộ phận/ Objectives of Department | Kết quả chính cần đạt được trong năm 2026 của Bộ phận 2026 Key Deliverables of Department | BOD Property | CEO JSC | CEO The Garden | CEO BWP | CEO BHMC | Mr. Park | Phát triển dự án/ PDD (Ms. Huyền) | Quản lý Thiết kế/ DMD | Quản lý dự án/ PMD | Kiểm soát Khối lượng/ QS, T&P | PMG | Marketing | PR | Kinh doanh nhà/ Sales (Ms. Phượng) | Chăm sóc khách hàng/ CS (Ms. Phượng) | Leasing | F&B | Non F&B | Starfitness | CRM | Skydeck | Tài chính/ Finance | Kế toán/ Accounting | Nhân sự/ HR | Hành chính/ Admin | Pháp lý/ Legal | IT | Tổng hợp/ General Affairs | Tên các Công ty, Dự án cần phụ trách Names of companies, projects to be in charge of | Tên đối tác thuê ngoài cụ thể/loại hình đối tác thuê ngoài Name of specific outsourced partners / type of outsourced partners | Ngân sách thuê ngoài Outsourcing Budget (tỷ đồng/billion dong) | PHẠM THỊ MAI | NGUYỄN VĂN THÀNH | LÊ QUANG HUY | NGUYỄN NHƯ THÀNH | VŨ VĂN LONG | NGUYỄN THÀNH LÂM | GARDEN-SW | TẠ THÀNH ĐƯC | LÀM THANH HOÀNG | NGÔ TRỌNG KHOA | IT - MINH QUANG | IT - BHMC
I | XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC/STRATEGY DEVELOPMENT | [30 empty] | BITEXCO PROPERTY: BITEXCO JSC VP, BFT, TMCP THE GARDEN, AURA/BHMC, MINH QUANG, BIGNANOTECH, BIGCAPTAL, OV, KLOES/DW, BTC&BIG ENERGY, THEMANOR/BMTL/PMG, THESTARFITNESS, DADAY/BT-CHUVANAN, Diamond | FPT Digital, CMC solution, EY-Parthenon, JLL (Technology Advisory) |  | R - Responsible | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support
1 | Xây dựng Chiến lược CNTT & Chuyển đổi số BĐS/Chiến lược PropTech | Định hướng CNTT trở thành nền tảng cốt lõi cho phát triển – quản lý – đầu tư BĐS | Ban hành Chiến lược CNTT & DX 2026–2030 gắn với chiến lược Tập đoàn |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S
3 | Chiến lược Dữ liệu & AI | Xem dữ liệu là tài sản (Data as Asset) | Khung Data Strategy, AI Strategy, danh mục use-case ưu tiên |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R
4 | Kiến trúc CNTT & Nền tảng số | Chuẩn hóa kiến trúc ứng dụng – hạ tầng | Enterprise Architecture, Application Map, Integration Blueprint |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S
5 | Chiến lược An toàn thông tin & Quản trị rủi ro | Bảo vệ tài sản số và tuân thủ | Khung Cybersecurity, DRP, BCP, Zero Trust |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S
6 | Chiến lược ERP & Hệ thống lõi | Hiện đại hóa hệ thống tài chính – vận hành | Lộ trình ERP (Cloud/Hybrid), thay thế/chuẩn hóa hệ thống |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S
7 | Chiến lược IT Governance | Minh bạch quản trị CNTT | Minh bạch quản trị CNTT |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S
8 | Chiến lược Nhân sự CNTT | Xây dựng đội ngũ CNTT chiến lược | IT Skill, kế hoạch đào tạo & tuyển dụng |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S
II | THỰC THI CHIẾN LƯỢC/STRATEGY IMPLEMENTATION
1 | Triển khai ERP & Core Systems Triển khai Data Platform & BI, [Integration & Automation (API, AI),] | Chuẩn hóa tài chính – kế toán – quản trị | ERP vận hành ổn định, dữ liệu tập trung |  | A | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | R | S | R | R | R | S | S | S | R | R | R | S | S | R | S | HỆ SINH THÁI BITEXCO | SAP/BRAVO/MISA/FPT/CITEX | 21.85 | A - Accountable | R - Responsible | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support
| HRM, Portal, eContract, eInvoice, DMS/Adm | Chuẩn hoá quản trị nhân sự | Xây dựng Digital Workplace thống nhất, số hóa toàn bộ quản trị nhân sự |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S | R | R | S | BITEXCO PROPERTY | FPT IS/Gimasys/CMC TS/Misa/VNPT iOffice/SAP-SuccessFactors/BRAVO/.. | 2.03 | A - Accountable | S - Support | S - Support | R - Responsible | S - Support | R - Responsible | S - Support | S - Support | R - Responsible | S - Support | R - Responsible | R - Responsible
| Office365/Clound: Sharepoint, AI, Communication, MeetingRoom,.WorkSpace. |  |  |  | A | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | HỆ SINH THÁI BITEXCO | VIIETTEL, FPT | 2.75
2 | CDP – Data Marketing; CRM (AURA,GD,TMCP,BFT), BitexcoOne/Loyalty, | Ra quyết định dựa trên dữ liệu | Data Warehouse, CDP, BI Dashboard cho BOD |  | A | S | S | S | S | R | S | R | R | R | S | S | R | S | R | R | R | S | S | S | R | R | R | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY | FPT Digital, Gimasys, FPT Software, CMC TS, Salesforce, Deloitte/FPT, Microsoft, FPT IS, VNPAY, Itel | 5 | A - Accountable | R - Responsible | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support
3 | 1>Triển khai AI & Automation/MarTech Platform 2>Performance Marketing (Lead Generation) 3>Content – Website – Landing Page 4>Omni-channel & Automation | Tăng hiệu suất, giảm chi phí vận hành | AI Agents, RPA cho Finance, HR, Leasing |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | S | R | S | S | R | R | S | BITEXCO PROPERTY | FPT Software, CMC TS, DXC Technology, ITEL. Novaon Digital PMAX, CleverAds | 3 | A - Accountable | S - Support | S - Support |  | R - Responsible | S - Support | S - Support | R - Responsible | S - Support | S - Support | S - Support | S - Support
| 5>POS, Hospitality sercies |  |  |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | S | R | S | S | R | R | S | Garden,Fitness, | CMC | 1.9
4 | 1>Quản lý tài sản BĐS (CAFM, P.PMS) 2>QL Vận hành – bảo trì: CMS, Mobi, 3>Smart Building & Building Systems (BMS, IoT Sensors) 5>Data – AI cho BĐS, BIM, TENDER Integration & Automation (API, AI) | Số hóa vận hành BĐS | BIM, CMMS, CAFM, BMS tích hợp |  | A | S | S | S | S | S | S | R | R | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY | Planon (JLL, Savills), Spacewell (FM, IoT), IBM Maximo (FPT, CMC), Schneider Electric, Siemens, Honeywell, MRI Software (Ls, Tenant), SAP RE-FX Autodesk. FPT Digital, DXC Technology, CMS TS. | 5.6 | A - Accountable | S - Support | R - Responsible | S - Support | R - Responsible | R - Responsible | S - Support | S - Support | R - Responsible | S - Support | S - Support | S - Support
5 | Nền tảng lõi quản lý dự án & thiết kế (PDP) (Core Project & Design Platform (PDP)) | DX for DMD, PDD | PDP, approval workflows, BIM/CDE, data standards |  | A | S | S | S | S | S | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY | Planon (JLL, Savills), Spacewell (FM, IoT), IBM Maximo (FPT, CMC), Schneider Electric, Siemens, Honeywell, MRI Software (Ls, Tenant), SAP RE-FX Autodesk. FPT Digital, DXC Technology, CMS TS. | 5.3
6 | 1GIS Landbank & Risk Platform Best Use Analysis Tool Feasibility Engine (Living Financial Model) | DX For PDD | 1GIS Landbank & Risk Platform Best Use Analysis Tool Feasibility Engine (Living Financial Model) |  | A | S | S | S | S | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S |  |  | 4.7
5 | Leasing & Tenant system, C.PMS (Quản lý cư dân) | Liên thông dữ liệu toàn hệ sinh thái | ESB/API Gateway hoạt động ổn định |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S | S | S | S | R | R | R | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY | FPT, CMC, Viettel,DXC Technology | 1.6 | A - Accountable | S - Support | R - Responsible | S - Support | R - Responsible | S - Support | S - Support | S - Support | R - Responsible | S - Support | S - Support | S - Support
6 | Chuyển đổi hạ tầng CNTT | Đảm bảo hiệu năng – sẵn sàng cao | Cloud/Hybrid, HA, DR site |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY | FPT, CMC, Viettel,DXC Technology | 2.5
7 | Thực thi An toàn thông tin, chuẩn hoá dữ liệu, ứng dụng | Giảm thiểu rủi ro CNTT | IAM, MFA, EDR/XDR, SIEM |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY | FPT, CMC, Viettel,DXC Technology
8 | Quản lý dự án CNTT | Đảm bảo tiến độ – chất lượng | PMO CNTT, chuẩn Agile/Waterfall |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY
9 | Chuẩn hóa vận hành CNTT | Tăng tính ổn định hệ thống | ITIL processes, SOP CNTT |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY
10 | Quản lý nhà cung cấp CNTT, | Tối ưu chi phí & chất lượng | Tối ưu chi phí & chất lượng, SLA (Service Level Agreement) |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY
11 | Số hoá dự án, văn phòng số ((SAN, Hyperid, SP) | Số hoá, tập trung và quản trị toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp BĐS theo vòng đời, | Giảm thời gian tìm kiếm hồ sơ |  | A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY | FPT, CMC, Viettel,DXC Technology |  | A - Accountable | S - Support | R - Responsible | S - Support | R - Responsible | R - Responsible | S - Support | S - Support | R - Responsible | S - Support | R - Responsible | R - Responsible
12 | POS,
III | VẬN HÀNH/ OPERATION
1 | Vận hành hệ thống CNTT | Đảm bảo hệ thống ổn định 24/7 | Uptime ≥ 99.9%, SLA đạt cam kết |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY |  |  | C - Consult | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible | R - Responsible
2 | Hỗ trợ người dùng & nghiệp vụ | CNTT phục vụ kinh doanh | Service Desk,Uptime ≥ 90% |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY
3 | Quản lý tài sản CNTT | Kiểm soát chi phí và vòng đời | IT Asset Management, License Compliance |  | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | R | S | S | S | R | S | BITEXCO PROPERTY
IV | OTHERS
1 | BFT (19B)
2 | THE GARDEN (4B)
3 | BHMC/AURA
56.23

## Dept (in PDDivison) (hidden)
BITEXCO JSC
QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA KHỐI, BAN, PHÒNG/DIVISION, DEPARTMENT PERFORMANCE EVALUATION
Tháng/Month:
Khối, Ban, Phòng/Division, Department: |  |  | Trưởng Đơn vị/Head of Unit:
STT/ No | Mục tiêu chiến lược Năm 2026 của Công ty/ Strategic Objectives of the Company | Chức năng, nhiệm vụ chính của Khối, Ban, Phòng/ Main Functions of Division, Department | Nhiệm vụ chính trong Tháng/ Monthly key deliverables |  |  | Tiến độ thực hiện dự án thực tế so với Kế hoạch/ Compare actual project progress vs the plan | Điểm đánh giá/ Evaluation point |  |  | Kế hoạch Tháng tới/ Plan of next month
|  |  | Kế hoạch/ Plan | Kết quả thực tế/ Actual result & Note if any | Tỉ trọng/ Weight |  | Điểm tự đánh giá của Phòng, Ban / Self evaluation of Department | Điểm đánh giá của Trưởng Khối - Nếu có/ Evaluation of Division Head (If any) | Điểm đánh giá của BOD/ Evaluation of BOD
I | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH/FINANCIAL OBJECTIVES
1 | Doanh thu/ Revenue
2 | Chi phí/ Expenses
3 | Lợi nhuận (EBITDA)
II | CHỈ TIÊU CHUNG/MUTUAL OBJECTIVES
4 | Chuyển đổi số/ Digital transformation
5 | Chuẩn hóa các quy trình nội bộ và liên phòng ban/ Internal and Cross-Functional Workflow standardization
III | CHỈ TIÊU KHÁC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ/OTHER BY FUNCTIONS & RESPONSIBILITIES
| [Note: Với các bộ phận thuộc khối PDD, báo cáo kết quả chính trong tháng của các dự án theo thứ tự sau/ For Dept in PDDivision, the key monthly performance results shall be reported by project in the following order] |  | Note: Viết ngắn gọn, hạn chế viết tắt/ thuật ngữ kỹ thuật/ Write concisely and minimize abbreviations and technical terms. | Note: Viết ngắn gọn, hạn chế viết tắt/ thuật ngữ kỹ thuật/ Write concisely and minimize abbreviations and technical terms. | [5 empty] | Note: Viết ngắn gọn, hạn chế viết tắt/ thuật ngữ kỹ thuật/ Write concisely and minimize abbreviations and technical terms.
Highrise
Block 13
Block 18
JWM
W Hotel Hanoi
Sales Gallery
Block 19
INFRA & Landscape - TMCP
BT Chu Văn An
Other low - rises - TMCP (15,14,8,6,4, Aura, PMD office…)
Dwight & 3NT
The Garden
The Manor
BFT
Ninh Bình
New opportunites
Others (If any)
| TỔNG/TOTAL |  |  |  | 0% |  | 0 | 0
|  |  |  | Xếp loại chung/ Grading: |  |  | C | C

## IT.D07.26
BITEXCO JSC
QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA KHỐI, BAN, PHÒNG/DIVISION, DEPARTMENT PERFORMANCE EVALUATION
Tháng/Month: 07.2026
Khối, Ban, Phòng/Division, Department: |  |  |  | Trưởng Đơn vị/Head of Unit:
STT/ No | Mục tiêu chiến lược Năm 2026 của Công ty/ Strategic Objectives of the Company | Chức năng, nhiệm vụ chính của Khối, Ban, Phòng/ Main Functions of Division, Department | Chức năng, nhiệm vụ chính của Khối, Ban, Phòng/ Main Functions of Division, Department |  |  |  | Điểm đánh giá/ Evaluation point |  |  | Kế hoạch Tháng tới/ Plan of next month | Ghi chú Explain
|  |  |  | Kế hoạch/ Plan | Kết quả thực tế/ Actual result & Note if any | Tỉ trọng/ Weight | Điểm tự đánh giá của Phòng, Ban / Self evaluation of Department | Điểm đánh giá của Trưởng Khối - Nếu có/ Evaluation of Division Head (If any) | Điểm đánh giá của BOD/ Evaluation of BOD
I | CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH/FINANCIAL OBJECTIVES | VI | EN | EN | EN |  |  |  |  | EN | EN
1 |  | 1. Gia hạn bản quyền, dịch vụ và các tài nguyên hệ thống đúng thời hạn nhằm đảm bảo hệ thống CNTT hoạt động liên tục, an toàn, hiệu quả và thời gian thực (real-time), phục vụ ổn định cho hoạt động kinh doanh của Công ty. 2. Thực hiện mua sắm, nâng cấp hạ tầng CNTT, máy chủ và các thiết bị/công cụ làm việc cần thiết; duy trì đầy đủ tài nguyên hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng hiệu quả các hoạt động kinh doanh và dịch vụ của Công ty. | 1.Ensure timely renewal of licenses, services, and system resources to maintain continuous, secure, efficient, and real-time operation of IT systems, providing stable support for the Company’s business activities. 2.Carry out procurement and upgrades of IT infrastructure, servers, and necessary devices/tools; maintain adequate system resources to ensure safe, stable operations and effectively support the Company’s business and service activities. | 1.Ensure timely renewal of licenses, services, and system resources to maintain continuous, secure, efficient, and real-time operation of IT systems, providing stable support for the Company’s business activities. 2.Carry out procurement and upgrades of IT infrastructure, servers, and necessary devices/tools; maintain adequate system resources to ensure safe, stable operations and effectively support the Company’s business and service activities. | 1.Achieved uninterrupted operation of enterprise IT systems by proactively managing licenses, infrastructure, and technology resources. 2.Enhanced infrastructure capacity and operational stability to effectively support business growth and digital transformation. | 3% | 4 | 4 |  | Complete license and maintenance renewal planning for critical systems; finalize procurement of priority infrastructure and IT equipment; continue infrastructure capacity optimization and operational sta | Ongoing review and rationalization of enterprise applications, software licenses, and IT resources to ensure compliance with Government regulations and optimize operational efficiency (huge objectives & taskes).
II | CHỈ TIÊU CHUNG/MUTUAL OBJECTIVES
1 | Governance (G) & Enterprise Architecture (EA) | 1.Xây dựng chiến lược và quản trị CNTT: Tham mưu, xây dựng và triển khai chiến lược CNTT và Chuyển đổi số; ban hành và cập nhật các quy định, tiêu chuẩn CNTT của Công ty. 2.Quản lý, vận hành hạ tầng và hệ thống CNTT: Quản lý, duy trì hạ tầng CNTT, mạng, máy chủ, thiết bị và các hệ thống phần mềm, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và liên tục. 3.Phát triển và triển khai các hệ thống ứng dụng: Nghiên cứu, đề xuất, triển khai và quản lý các hệ thống ứng dụng phục vụ quản trị, vận hành và Chuyển đổi số của doanh nghiệp. 4.Đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ người dùng: Triển khai các giải pháp bảo mật, quản lý rủi ro CNTT; hỗ trợ, đào tạo người dùng và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong toàn Công ty. 5.Phối hợp với các đối tác công nghệ, vận hành và dịch vụ để lựa chọn, triển khai các giải pháp tối ưu và phù hợp nhất cho doanh nghiệp | 1.IT Strategy & Planning: Portfolio & Project Governance, risk management, policy and compliance oversight. 2.IT Financial & Contract Management: budget control, KPI frameworks, PMO operations. 3.Enterprise Architecture (EA): establish and maintain Business Architecture, Application Architecture, Data Architecture, and Technology Architecture across the Group. | 1.Bitexco Business Capability Map (Level full) for BW (Submitting). 2.Bitexco Digital Platform Blueprint (ID chung, CDP, Loyalty, Data, AI, Payment, Super App). 3.EA Governance Framework (Architecture Review Board, Standards, Principles, Technology Decision Process). | Focus on RE: Enterprise Architecture, Digital Platform & Technology Governance (long term): Design and establish the Group Enterprise Architecture, including Business Capability Map (L1–L7), Enterprise Digital Platform Blueprint, Technology Architecture, Architecture Governance Framework, Technology Standards, and Architecture Review Board to support long-term digital transformation initiatives . | 15% | 4.5 | 4.5 |  | Complete the full Business Capability Map (full); finalize the Digital Platform Blueprint (Unified ID, CDP, Data, AI, Payment, Super App); submit the Enterprise Architecture Governance Framework for management review and approval; initiate Architecture Review Board (ARB) operations. | Long-term Enterprise Architecture program. Current priority is establishing the Enterprise Architecture and Technology Governance foundation for the Real Estate (RE) business before Group-wide deployment.
III | CHỈ TIÊU KHÁC THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ/OTHER BY FUNCTIONS & RESPONSIBILITIES
2 | Digital Products Dev. & Workplace Solutions | 1.Triển khai nền tảng hệ thống Microsoft 365 cho hệ sinh thái khối Bất Động Sản, Dịch vụ, Dầu Khí và Đầu tư (Big). 2.Triển khai nền tảng Hyperid cho hệ sinh thái Bitexcojsc 3.Xây dựng kiến trúc tổng thể CNTT (Enterprise Architecture) cho hệ thống và dữ liệu của Công ty. 4.Thiết lập và nâng cấp hạ tầng CNTT: Data Center/Cloud, máy chủ, mạng và hệ thống lưu trữ (M365&SAN system/Private Cloud). 5.Xây dựng nền tảng dữ liệu doanh nghiệp (Data Platform) phục vụ tích hợp, lưu trữ và khai thác dữ liệu. (Giai đoạn1: Platform cho khối Commercial) 6.Chuẩn hóa kiến trúc hệ thống và tích hợp các ứng dụng thông qua API và nền tảng tích hợp. 7.Triển khai các công cụ phân tích dữ liệu và dashboard phục vụ quản trị và ra quyết định (PowerBI). 8.Xây dựng công cụ Monitering, dảm bảo an toàn, bảo mật và khả năng mở rộng của hạ tầng và hệ thống. 9.Triển khai trung tâm Servers mới đảm bảo cho mở rộng hệ thống ở giai đoan mới (Địa điểm mới-GD). | 1.Functions: -Develop digital products and Digital Workplace solutions to enhance employee productivity and experience. -Build and deploy internal applications: Workflow & Automation, Mobile Applications, AI Assistant, Backend, Frontend/UI/UX, APIs. 2.Key Responsibilities: -Research, design, and develop digital products for internal operations and customer-facing services. -Build portals, mobile applications, and process automation tools. -Implement AI Assistant capabilities to boost operational efficiency. -Collaborate with business units to gather requirements and deliver solutions on time and within scope. | 1.Continued development and enhancement of enterprise digital workplace solutions, including Microsoft 365, SharePoint, Teams, and document collaboration platforms. 2.Supported the implementation and optimization of key digital products across the Group, including CRM, POS, Leasing, Loyalty, and Commercial Platform initiatives. 3.Conducted research and solution design for AI-powered workplace productivity and digital assistant capabilities. 4.Defined target digital product architectures and user experience frameworks for future customer and employee-facing applications. 5.Supported website and portal enhancement initiatives to improve digital engagement and information accessibility. | Completed the planned monthly milestones for long-term Enterprise Architecture and Digital Transformation programs, including foundational design, architecture definition, governance establishment, and implementation planning, while maintaining alignment with the overall roadmap. | 19% | 4.5 | 4.5 |  | Continue rollout and optimization of Microsoft 365, SharePoint, Teams, and document collaboration solutions; finalize solution architecture for AI-powered Digital Workplace; accelerate implementation planning for CRM, POS, Loyalty, Commercial Platform, and enterprise portals; enhance employee and customer digital experience. | Delivering multiple foundational Enterprise Architecture and Digital Transformation outputs ahead of schedule, including architecture definition, governance framework, implementation planning, and strategic roadmaps, significantly accelerating implementation readiness across the Group (on deverloping for full handbook).
3 | Platform & Data Science | 1.Triển khai hệ thống CCTV mới cho TTTM &Manor 2.Triển khai hệ thống quản lý dịch vụ toàn nhà PMS cho khối vận hành của hệ sinh thái (phối hợp Savills) 3.Triển khai/Nâng cấp hệ thống ERP (SAP/BRAVO) cho hệ sinh thái. 4.Triển khai hệ thống quản trị nhân sự HRM cho hệ sinh thái BĐS 5.Triển khai POS/CRM (CMC) cho TTTM (Garden & BFT) 6.Triển khai Platform giai đoạn 1 (Tập trung các ứng dụng khối Commercial) 7.Triển khai hệ thống BMS ch khối vận hành toà Garden, Manor. 8.Triển khai hệ thống Hyperid/Private Cloud 9. Triển khai hệ thống DataWarehouse/POwerBI; CDP cho quản trị CRM/POS/Loyalty | 1.Functions: - Manage and develop the data platform (Data Lake, Data Warehouse, Integration Layer). - Build BI/BO systems, Data Governance frameworks, AI & Data Analytics capabilities, and Enterprise Technology standards. 2.Key Responsibilities: - Establish and operate a centralized data architecture ensuring consistency and data quality across the Group. - Build reporting dashboards and analytics tools to support executive decision-making. - Research and deploy AI/ML models applied to business operations. - Manage data integration between internal systems and external platforms. | 1.Develop the Enterprise Data Strategy, Data Governance Framework, and Data Platform Blueprint. 2.Define core data domains, Master Data Model, and integration architecture across the Group. 3.Establish executive dashboard and KPI reporting frameworks. Evaluate CDP, BI, AI Analytics, and Data Platform solutions. 4.Develop the roadmap for Customer 360, Footfall Analytics, and AI-driven business insights. Expected Outcome: Establish a scalable foundation for enterprise data governance, analytics, and AI capabilities. | Completed the planned monthly milestones for the Enterprise Data & Analytics program. Currently engaging with strategic partners (Keppel, FPT, ITEL, CMC, Microsoft, SAP, Accenture, Amazone and Citex) for solution evaluation, architecture validation, and implementation planning. | 18% | 4.5 | 4.5 |  | Finalize Enterprise Data Strategy and Data Governance Framework; complete target Master Data Model and integration architecture; initiate executive dashboards and KPI prototypes; complete solution evaluation for CDP, BI, AI Analytics, and Enterprise Data Platform; define Customer 360 implementation roadmap. | Beyond solution evaluation, the program has established standardized, reusable Enterprise Data Architecture, governance frameworks, and technology standards designed for cross-industry adoption, creating a common foundation for the Group's long-term digital transformation.
4 | Infrastructure, Network & System Architecture | 1.Thiết lập hệ thống giám sát và vận hành CNTT: Triển khai các công cụ giám sát hạ tầng, hệ thống, mạng và ứng dụng để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục (Mornitering system). Duy trình, vận hành hệ thống CNTT & hỗ trợ người dùng: Cung cấp dịch vụ chuyên môn về CNTT, an ninh mạng, hạ tầng, phần mềm và tư vấn chiến lược công nghệ cho toàn hệ thống. 2.Triển khai các giải pháp an ninh mạng: Áp dụng các giải pháp bảo mật như Firewall, Endpoint Protection/EDR, quản lý truy cập (IAM/MFA), kiểm soát truy cập và bảo vệ dữ liệu. 3.Xây dựng cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu:Thiết lập hệ thống Backup và Disaster Recovery (DR) nhằm đảm bảo khả năng khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố. 4.Thiết lập quy trình vận hành và quản lý sự cố CNTT: Chuẩn hóa quy trình vận hành hệ thống, quản lý sự cố, quản lý thay đổi và quản lý dịch vụ CNTT (ITSM). 5.Đánh giá và kiểm soát rủi ro an toàn thông tin: Thực hiện kiểm tra bảo mật, đánh giá lỗ hổng, kiểm soát rủi ro và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến an toàn thông tin. 6.Triển khai gói rà soát làm sạch hệ thống cho chương trình cybercecurity giai đoạn mới. Rà soát và đề xuất đầu tư/triển khai các ứng dụng cần bản quyền cho toàn công ty và đơn vị DMD/Design & PDD;PMU. | 1.Functions: - Manage all IT infrastructure: servers, networks, connectivity, and systems administration. - Design system architecture, integration architecture, and technology standards. 2.Key Responsibilities: - Operate and maintain IT infrastructure to ensure 24/7 availability, stability, and reliability. - Design and implement network architecture and connectivity between buildings and project sites. - Establish infrastructure standards and Integration Architecture applied consistently across the Group. - Assess and recommend infrastructure upgrades aligned with business growth roadmap. | Develop the Infrastructure Modernization Roadmap across Data Center, Network, Cloud, and Workplace platforms. Define the target Private Cloud and Hybrid Cloud architecture for the Group. Review and standardize network and system architecture across business entities. Develop infrastructure capacity planning and technology refresh strategies. Establish architecture standards for availability, performance, scalability, and disaster recovery. Evaluate next-generation technologies for cloud, virtualization, identity management, and digital workplace solutions. | Developing the target infrastructure architecture, cloud strategy, modernization roadmap, capacity planning, and enterprise technology standards. Continued collaboration with strategic technology partners (Microsoft, CMC, FPT, NEXUS, Dell Technologies, VMware, Cisco, etc.) to evaluate technology solutions and prepare for subsequent implementation phases. | 15% | 4 | 4 |  | Finalize Infrastructure Modernization Roadmap; complete target Private/Hybrid Cloud architecture; define infrastructure standards for availability, scalability, and disaster recovery; complete technology evaluation and implementation recommendations for next-generation infrastructure platforms. | Developed the next-generation Infrastructure, Network, and System Architecture blueprint, including Private Cloud, Hybrid Cloud, Data Center, Network, and Digital Workplace foundations to support Bitexco's future digital ecosystem and transformation roadmap.
5 | Cloud/Hybrid & Cybersecurity |  | 1.Functions: - Manage cloud strategy and infrastructure operations (Cloud Strategy, Cloud Infra, Cloud Ops, BkX). - Ensure comprehensive cybersecurity: Security Governance, Identity & Access Management (IAM), Security Operations Center (SOC), Vulnerability Management, Network & Data Security. 2.Key Responsibilities: - Develop Cloud/Hybrid strategy to support scalability and cost optimization. - Operate the Security Operations Center (SOC) with 24/7 monitoring and incident response. - Deploy and manage Identity & Access Management (IAM) systems. - Conduct periodic security risk assessments, penetration testing, and report findings to leadership. | Develop the Group's Cloud Strategy and Hybrid Cloud Blueprint. Define the target cybersecurity architecture, including IAM, Zero Trust, SOC, and Security Monitoring capabilities. Conduct cybersecurity maturity and risk assessments across key business entities. Establish cloud security, data protection, and business continuity standards. Develop the Cybersecurity Governance Framework aligned with ISO 27001 and enterprise risk management requirements. Evaluate strategic solutions for identity management, endpoint protection, and security operations. | Deliverables by completing key strategic milestones for the Cloud & Cybersecurity program ahead of schedule, including cloud strategy, target security architecture, governance framework, cybersecurity assessments, and technology evaluations. Accelerated implementation readiness through collaboration with strategic technology partners and alignment with ISO 27001 and enterprise risk management objectives. | 10% | 4.5 | 4.5 |  | Finalize Cloud Strategy and Cybersecurity Architecture; complete cybersecurity maturity assessment across priority business entities; establish Cybersecurity Governance Framework aligned with ISO 27001; complete strategic solution assessment for IAM, Zero Trust, SOC, and endpoint security. | Deliverables by establishing the Group's standardized Cloud & Cybersecurity Architecture, Governance Framework, and Security Standards ahead of schedule. Developed reusable reference architectures aligned with ISO 27001 and enterprise risk management, enabling consistent adoption across multiple business sectors while accelerating implementation readiness through strategic technology partnerships.
6 | IT Operation & Service Management |  | 1.Functions: - Manage end-to-end IT service operations: SLA, Helpdesk, Endpoint, Incident & Change Management. - Manage IT assets, software licenses, and the internal knowledge base. 2.Key Responsibilities: - Receive, process, and track technical support requests from all Group staff. - Maintain the IT Asset Management (ITAM) database and optimize license costs. - Build and update standard SOPs, operational guidelines, and knowledge documentation. - Ensure Service Level Agreement (SLA) commitments are met for each business unit. | Enhance IT Service Management (ITSM) processes, including Incident, Change, Problem, and Asset Management. Review and optimize service level agreements (SLAs) and operational KPIs. Strengthen proactive monitoring and operational reporting capabilities. Improve IT asset and software license management practices. Standardize IT operational procedures and knowledge management documentation. Continue supporting business units and digital transformation initiatives with reliable IT services. | Advanced the IT Service Management (ITSM) continuous improvement program by completing key monthly milestones in service governance, operational standardization, SLA optimization, IT asset and software license management, proactive monitoring, and knowledge management, further improving service quality, operational resilience, and business support across the Group. | 10% | 4 | 4 |  | Continue ITSM process optimization (Incident, Change, Problem, Asset Management); standardize operational procedures and knowledge base; improve SLA/KPI monitoring and operational dashboards; strengthen proactive monitoring, software license governance, and IT asset lifecycle management. | Deliverables by advancing the Group's IT Service Management (ITSM) maturity through standardized governance, ITIL-aligned operational processes, SLA optimization, proactive monitoring, IT asset and software license governance, and enterprise knowledge management. Established reusable operational standards, playbooks, and best practices to support scalable, resilient, and consistent IT service delivery across all business sectors of the Group.
7 | PRODUCT/PROJECT SQUADS – DIGITAL DELIVERY & ENTERPRISE APPLICATIONS (DX) |  | 1 – Business Functions / Divisions Deliver IT solutions and business applications for corporate and operational functions. 2 – Core Business Entities Drive digital transformation and IT services for Bitexco's core business entities and strategic developments. 3 – Other Business Entities Support technology enablement and IT operations for specialized and emerging business sectors. | Advance implementation planning and execution for ERP, SALES/CRM, POS, DMS, TENDER, PMS, HRM, Portal 5.0, PARKING, CCTV, eCONTRACT, PS and Commercial Platform initiatives. Establish product roadmaps, delivery milestones, and governance mechanisms for strategic digital projects. Conduct business process reviews and solution fit-gap assessments across key business functions. Strengthen Agile delivery practices and cross-functional squad collaboration. Support solution selection, vendor management, and implementation readiness activities. Monitor project progress, risks, dependencies, and business value realization. | Successfully delivered the planned monthly milestones across the Group's strategic digital transformation portfolio, including ERP, Sales/CRM, POS, DMS, Tender, PMS, HRM, Portal 5.0, Parking, CCTV, eContract, PS, and Commercial Platform initiatives. Established project roadmaps, governance mechanisms, business process assessments, and implementation plans while coordinating with strategic partners (Keppel, Microsoft, SAP, FPT, ITEL, Viettel, CMC, and Citex) to accelerate solution selection, implementation readiness, and value realization. | 10% | 4.5 | 4.5 |  | Accelerate implementation planning for ERP, Sales/CRM, POS, DMS, Tender, PMS, HRM, Portal 5.0, Parking, CCTV, eContract, PS, and Commercial Platform initiatives; complete business process reviews and fit-gap assessments for priority business units; finalize project roadmaps, governance, and implementation readiness; continue coordination with strategic partners (Keppel, Microsoft, SAP/Bravo, FPT, ITEL, CMC, Citex, and other solution providers) to support solution selection and project execution. | Deliverables by establishing standardized Digital Transformation governance, delivery methodologies, project roadmaps, implementation playbooks, and business process frameworks across the Group's strategic digital initiatives. These reusable governance and delivery models provide a consistent implementation approach for ERP, Sales/CRM, POS, DMS, Tender, PMS, HRM, Portal 5.0, Parking, CCTV, eContract, PS, and Commercial Platform programs, while accelerating solution readiness through close collaboration with strategic partners (Keppel, Microsoft, SAP/Bravo, FPT, ITEL, Viettel, CMC, and Citex).
| TỔNG/TOTAL |  |  |  |  | 100% | 4.4 | 4.4
[7 empty] | A | A

## PF (ex01) (hidden)
Comercial Platform
Started date: March 2026
Tháng | Tuần | Cụm công việc | Workstream | Công việc chi tiết | Phối hợp phía Bitexco | Đầu ra | Role | KPI / Tiêu chí hoàn thành
Sprint 0
Sprint 0 | Tuần 1 | Khởi động chương trình | Kick-off & PMO | Kick-off tổng, chốt mục tiêu 03 tháng, phạm vi phần mềm, governance, báo cáo và cơ chế ra quyết định | Sponsor, IT, Business Owner Skydeck/Skystore, Business Owner CRM/Data | Project charter, governance pack, danh sách đầu mối | CTO/PO, PM SW, Dev Lead, BA Lead, BA, UI/UX | ✅ Project charter được ký duyệt trong Tuần 1 ✅ Governance pack đầy đủ: danh sách đầu mối, cơ chế họp, báo cáo ✅ Kick-off meeting diễn ra đúng lịch, có biên bản xác nhận
| Tuần 1 | Khảo sát hiện trạng | Shared Platform Blueprint | Rà soát hệ thống hiện hữu, nguồn dữ liệu, luồng vận hành Skydeck/Skystore, phụ thuộc kỹ thuật và quyền truy cập | IT, vận hành Skydeck/Skystore, marketing/CSKH | Báo cáo hiện trạng và danh sách phụ thuộc | PO, PM, Dev lead, BA Lead,BA | ✅ Báo cáo hiện trạng hoàn thành cuối Tuần 1 ✅ Liệt kê ≥ 3 hệ thống/nguồn dữ liệu hiện hữu ✅ Danh sách phụ thuộc kỹ thuật được IT Bitexco xác nhận
| Tuần 1 | Chuẩn bị kỹ thuật | Shared Platform Blueprint | Dựng repo, môi trường DEV/UAT, CI/CD, logging, auth base và technical baseline (Data ware house, BFT, CDP, CRM) | IT hạ tầng, bảo mật | Môi trường DEV/UAT và technical baseline sẵn sàng | Dev lead + Dev | ✅ Repo tạo và phân quyền đúng vai trò ✅ Môi trường DEV/UAT chạy được, có CI/CD pipeline cơ bản ✅ Technical baseline document được Tech Lead duyệt
| Tuần 1 | Khảo sát thực địa & Thu thập dữ liệu đầu vào | Infrastructure Assessment | Khảo sát hiện trường: sơ đồ mặt bằng, vị trí camera tiềm năng, điều kiện ánh sáng theo từng khu vực (zone) | IT hạ tầng, bảo mật | Bản vẽ sơ đồ mặt bằng có đánh dấu vị trí camera đề xuất, bảng đánh giá điều kiện ánh sáng theo zone | PM, DevOps, TechLead | ✅ Sơ đồ mặt bằng có đánh dấu vị trí camera đề xuất (≥ 80% khu vực chính) ✅ Bảng đánh giá điều kiện ánh sáng theo từng zone ✅ Hoàn thành khảo sát cuối Tuần 1
| Tuần 1 | Khảo sát thực địa & Thu thập dữ liệu đầu vào | Infrastructure Assessment | Đánh giá hạ tầng mạng: topology, băng thông, điểm kết nối, nguồn điện dự phòng | IT hạ tầng, bảo mật | Báo cáo Network Assessment: topology diagram, bảng đánh giá băng thông/điểm kết nối/nguồn điện | PM, DevOps, TechLead, Dev | ✅ Topology diagram mạng đầy đủ (băng thông, điểm kết nối, nguồn điện) ✅ Xác định ≥ 1 điểm nghẽn/rủi ro hạ tầng cần xử lý ✅ Báo cáo Network Assessment được IT Bitexco xác nhận
| Tuần 2 | Khảo sát thực địa & Thu thập dữ liệu đầu vào | Infrastructure Assessment | Workshop: Yêu cầu nghiệp vụ, SLA mong muốn, ràng buộc pháp lý (PDPA/GDPR) | Business Owner CRM/Data, marketing/CSKH | Tài liệu Business Requirements (BRD): danh sách yêu cầu, SLA mục tiêu, checklist tuân thủ PDPA/GDPR | PM, DevOps, TechLead | ✅ BRD hoàn chỉnh với ≥ 10 yêu cầu nghiệp vụ được ưu tiên ✅ SLA mục tiêu được các bên thống nhất bằng văn bản ✅ Checklist PDPA/GDPR được compliance review
| Tuần 2 | Khảo sát thực địa & Thu thập dữ liệu đầu vào | Infrastructure Assessment | Xác định các zone ưu tiên triển khai thí điểm (pilot zone) | IT hạ tầng, bảo mật | Ma trận ưu tiên Zone (Zone Priority Matrix): xếp hạng các zone theo tiêu chí triển khai pilot | DevOps, TechLead | ✅ Zone Priority Matrix hoàn thành: ≥ 3 zone được xếp hạng ✅ Pilot zone được chọn và xác nhận bởi IT + Business Owner ✅ Hoàn thành cuối Tuần 2
| Tuần 2 | Khảo sát thực địa & Thu thập dữ liệu đầu vào | Infrastructure Assessment | Benchmark sơ bộ: thống kê lưu lượng người tại các điểm đo thủ công | _ | Bảng số liệu lưu lượng người thủ công theo giờ/ngày tại các điểm đo, dùng làm baseline so sánh sau khi AI triển khai | PM, DevOps, TechLead | ✅ Số liệu đếm tay tại ≥ 2 điểm đo, ≥ 3 ngày, theo khung giờ ✅ Bảng baseline đúng định dạng để so sánh sau khi AI triển khai
| Tuần 2 | Workshop nghiệp vụ | CRM Base | Workshop hồ sơ khách hàng, nguồn dữ liệu, consent, lịch sử tương tác, yêu cầu CSKH/ticket cơ bản | Business Owner CRM/Data, marketing/CSKH | Biên bản workshop và draft BRD CRM | PO, PM, Dev lead, BA Lead,BA | ✅ Biên bản workshop có đủ chữ ký tham dự ✅ Draft BRD CRM phác thảo ≥ 8 use case chính ✅ Consent model được Business Owner xác nhận về pháp lý
| Tuần 2 | Workshop nghiệp vụ | Aura Club Discovery | Workshop với BHMC/JW Marriott: mapping quy trình 4 dịch vụ (Delícia F&B, Serenity Spa, Star Fitness, Célia Event); thu thập dữ liệu legacy member hiện tại; xác định điểm chạm cross-service; chốt unified membership model | Business Owner Aura Club, BHMC Operations, IT Bitexco | BRD Aura Club draft; danh sách loại thẻ/gói hiện tại; cross-service usage map | PO, PM, BA Lead, BA | ✅ BRD Aura Club draft hoàn thành cuối Tuần 2 ✅ Legacy data inventory: số member, số loại gói, số lớp/tuần ✅ Quyết định unified membership: 1 thẻ hay tách riêng từng venue
| Tuần 2 | Workshop nghiệp vụ | Star Fitness Discovery | Workshop với quản lý Star Fitness The Garden + Aura: quy trình đăng ký thẻ, gia hạn, PT booking, lịch lớp; danh mục dịch vụ (loại thẻ, loại lớp, PT package); khảo sát check-in hiện tại (thẻ vật lý/app/turnstile); phụ thuộc thiết bị tại quầy lễ tân | Business Owner Star Fitness, Quản lý vận hành The Garden + Aura | BRD Star Fitness draft; danh mục lớp học, loại thẻ, PT package; danh sách thiết bị cần tích hợp | PO, PM, BA Lead, BA | ✅ BRD Star Fitness draft hoàn thành cuối Tuần 2 ✅ Danh mục đầy đủ: ≥ 5 loại thẻ, ≥ 10 loại lớp, ≥ 3 loại PT package ✅ Quyết định check-in flow: QR app / thẻ vật lý / turnstile
| Tuần 2 | Workshop nghiệp vụ | CDP Base | Workshop unified ID, nguồn dữ liệu, event nền, audience, nguyên tắc sync sang CRM/DWH | Business Owner CRM/Data, IT | Source mapping và audience framework | PO, PM, Dev lead, BA Lead,BA | ✅ Source mapping liệt kê ≥ 4 nguồn dữ liệu đầu vào ✅ Audience framework có ≥ 3 segment khởi đầu được thống nhất ✅ Nguyên tắc sync sang CRM/DWH được ghi rõ trong tài liệu
| Tuần 2 | Workshop nghiệp vụ | Data Warehouse Base | Chốt KPI nền, data mart khách hàng/giao dịch/voucher và dashboard điều hành bản đầu | Business Owner Data, tài chính, vận hành | Danh mục KPI và dashboard ưu tiên | PO, PM, Dev lead, BA Lead,BA | ✅ KPI dictionary: ≥ 15 KPI được định nghĩa rõ công thức ✅ ≥ 3 dashboard được Business Owner phê duyệt ưu tiên ✅ Data mart cấu trúc được Tech Lead xác nhận
| Tuần 2 | Workshop nghiệp vụ | Skydeck/Skystore Sales Core | Chốt quy trình sản phẩm/combo, đơn hàng, thanh toán, voucher, CSKH và báo cáo vận hành | Business Owner Skydeck/Skystore, vận hành, kế toán | BRD quy trình Skydeck/Skystore | PO, PM, Dev lead, BA Lead,BA | ✅ BRD Skydeck/Skystore được Business Owner ký duyệt ✅ Quy trình đơn hàng end-to-end được mô tả dạng flowchart ✅ Danh sách loại voucher và payment method được xác nhận bởi kế toán
| Tuần 2 | Discovery kỹ thuật song song workshop | Shared Platform Blueprint | Hoàn thiện technical baseline, auth/role base, common service, API convention và logging framework | - | Shared technical foundation sẵn sàng cho sprint 0 | PO, Dev lead, Dev | ✅ Auth, API convention, logging chuẩn sẵn sàng ✅ Common service library được Dev Lead review + approve ✅ Technical baseline document hoàn chỉnh cuối Tuần 2
| Tuần 2 | Discovery kỹ thuật song song workshop | CRM Base | Draft schema CRM, API nội bộ, consent model, interaction history và service skeleton | - | CRM technical design draft | Dev lead, Dev | ✅ Schema CRM draft: ≥ 15 bảng/entity chính ✅ API nội bộ: ≥ 5 endpoint được spec rõ ràng ✅ Consent model có flow xử lý opt-in/opt-out
| Tuần 2 | Discovery kỹ thuật song song workshop | CDP Base | Draft ingestion flow, unified ID, source mapping, audience base và sync model | - | CDP technical flow draft | Dev lead, Dev | ✅ Ingestion flow diagram hoàn chỉnh ✅ Unified ID strategy được quyết định (phone/email/device ID) ✅ Audience base: ≥ 3 segment logic được định nghĩa
| Tuần 2 | Discovery kỹ thuật song song workshop | Data Warehouse Base | Dựng staging schema, data mart draft, ETL skeleton và KPI mapping kỹ thuật | - | DWH technical baseline | Dev lead, Dev | ✅ Staging schema và data mart draft được Dev Lead approve ✅ ETL skeleton có ≥ 3 pipeline flow cơ bản ✅ KPI mapping kỹ thuật khớp với danh sách KPI nghiệp vụ
| Tuần 2 | Discovery kỹ thuật song song workshop | Skydeck/Skystore Sales Core | Dựng module skeleton cho catalog, order, payment, voucher và backoffice frame, OTP, Notification, | - | Module skeleton cho catalog, order, payment, voucher và backoffice frame | Dev lead, Dev | ✅ Module skeleton đầy đủ: catalog, order, payment, voucher, backoffice ✅ Skeleton compile và run được (không lỗi) ✅ Dev Lead review và confirm cấu trúc module
Sprint 1
Sprint 1 | Tuần 3 | Thiết kế giải pháp | Shared Platform Blueprint | Chốt kiến trúc tổng thể, service boundary, phân quyền, data flow và security baseline | IT, Business Owner liên quan | Kiến trúc tổng thể; service boundary; data flow; security baseline | PO, PM SW, Dev Lead, BA Lead | ✅ Kiến trúc tổng thể được Tech Lead + IT Bitexco sign-off ✅ Service boundary diagram: ≥ 5 service được phân định ✅ Security baseline: ≥ 3 yêu cầu bảo mật cốt lõi được xác định
| Tuần 3 | Thiết kế chi tiết | CRM/CDP/DWH | Chốt data model lõi, API contract, danh sách trường dữ liệu, mockup dashboard nền | Business Owner CRM/Data, IT | Solution design pack cho CRM/CDP/DWH | BA Lead, Dev Lead, BA | ✅ Data model lõi: ERD diagram ≥ 20 entity ✅ API contract: ≥ 10 API được spec đầy đủ input/output/error ✅ Solution design pack được BA Lead + Dev Lead co-sign
| Tuần 3 | Thiết kế chi tiết | Skydeck/Skystore Sales Core | Chốt màn hình/backoffice, luồng đơn hàng, voucher, payment, CSKH và báo cáo | Business Owner Skydeck/Skystore | Design pack Skydeck/Skystore | BA Lead, BA02, BA01, UIUX | ✅ Design pack: ≥ 15 màn hình được wireframe ✅ Luồng đơn hàng end-to-end được BA + Business Owner confirm ✅ Payment flow và voucher flow được kế toán xác nhận
| Tuần 3 | Thiết kế chi tiết | Aura & Star Fitness Core | Chốt data model: membership tier, booking engine logic (slot capacity, waitlist, cancellation policy), PT management, POS/check-in flow; thiết kế DB schema (member, package, booking, class_schedule, attendance, PT_session, payment); wireframe màn hình chính: reception, member portal, admin dashboard | Business Owner Aura Club, Star Fitness Management | Solution design pack Aura & Star Fitness; DB schema ≥ 8 entity; wireframe ≥ 10 màn hình | BA Lead, BA, Dev Lead, UI/UX | ✅ Solution design pack được Business Owner Aura + Star Fitness approve ✅ DB schema: ≥ 8 entity chính được define đầy đủ ✅ Booking engine logic confirm: capacity, waitlist, cancel policy ✅ Integration point với Shared Platform CRM/CDP được Tech Lead xác nhận
| Tuần 3 | Chuẩn bị build song song | Shared Components | Dựng auth/account base, API gateway base, customer service base, reusable UI/components | IT, Business Owner xác nhận nguyên tắc | Reusable components sẵn sàng cho sprint build | Dev Lead, Dev01-Dev08, UIUX | ✅ Auth/account base: login/logout/refresh token hoạt động ✅ API gateway: routing + auth middleware hoạt động ✅ Reusable UI components: ≥ 10 component cơ bản sẵn sàng
| Tuần 3 | Phát triển hệ thống | Shared Platform | Hoàn thiện ma trận phân quyền, role model, navigation model và common workflow status cho toàn bộ hệ thống nền | IT, đầu mối nghiệp vụ các khối | Role matrix; navigation model; workflow status matrix | Dev lead, Dev | ✅ Role matrix: ≥ 5 role, mỗi role có danh sách quyền rõ ràng ✅ Navigation model được UI/UX approve ✅ Workflow status matrix: ≥ 3 luồng trạng thái được định nghĩa
| Tuần 3 | Phát triển hệ thống | Shared Platform | Dựng thư viện API dùng chung: auth, profile, file upload, audit log, notification, pagination, filter, export | - | API library base; common API spec; reusable backend modules | Dev lead, Dev | ✅ API library: ≥ 8 API dùng chung được build và unit test pass ✅ Pagination + filter + export hoạt động chuẩn ✅ API spec document được publish cho toàn team
| Tuần 3 | Phát triển hệ thống | Data Foundation | Xây template import dữ liệu đầu vào cho customer, product, transaction, voucher và mapping rule dữ liệu nguồn | Data owner, CRM/Data owner | Template import dữ liệu; mapping rule sheet; validation rule draft | Dev lead, Dev | ✅ Template import cho ≥ 4 entity: customer, product, transaction, voucher ✅ Validation rule: ≥ 10 rule được định nghĩa và test ✅ Mapping rule sheet được Data Owner xác nhận
| Tuần 3 | Phát triển hệ thống | DWH Base | Dựng dashboard widget dùng chung, KPI dictionary kỹ thuật và mock query/report framework | Data owner, Tài chính, Vận hành | Bộ widget dashboard; KPI technical dictionary; query/report framework draft | Dev lead, Dev | ✅ ≥ 5 widget dashboard cơ bản sẵn sàng sử dụng ✅ KPI technical dictionary: ≥ 15 KPI có SQL query tham chiếu ✅ Report framework hỗ trợ export PDF/Excel
| Tuần 3 | Phát triển hệ thống | Skydeck/Skystore | Dựng template backoffice dùng chung: danh sách, form, phê duyệt, trạng thái đơn, lịch sử thao tác | Business Owner Skydeck/Skystore | Template backoffice; form/list pattern; approval screen pattern | Dev lead, Dev | ✅ Template backoffice: list/form/approval/status screen hoạt động ✅ ≥ 3 pattern tái sử dụng được Dev Lead review ✅ Không lỗi UI khi test trên Chrome/Edge
| Tuần 3 | Lên kiến trúc hệ thống & Phương án triển khai | System Architecture Design | Thiết kế System Architecture: AI server, Camera, Network, Central server, Storage Server, AP | _ | Bản thiết kế kiến trúc tổng thể: diagram AI server, Camera network, Central server, Storage Server, AP với luồng dữ liệu | PM, DevOps, TechLead | ✅ Diagram đủ thành phần: AI server, Camera, Network, Storage, AP ✅ Data flow được vẽ rõ từng bước ✅ Tài liệu được IT Bitexco review và phản hồi trong Tuần 3
| Tuần 3 | Lên kiến trúc hệ thống & Phương án triển khai | Infrastructure Assessment | Lập RFQ/BOQ: danh sách thiết bị cần mua, thông số kỹ thuật tối thiểu | _ | File BOQ (Bill of Quantity): danh sách thiết bị cần mua, số lượng, thông số kỹ thuật tối thiểu, dùng để gửi nhà cung cấp báo giá | PM, DevOps, TechLead | ✅ BOQ hoàn chỉnh: ≥ 5 loại thiết bị, đủ số lượng + thông số kỹ thuật ✅ File BOQ sẵn sàng gửi ≥ 3 nhà cung cấp báo giá ✅ Hoàn thành cuối Tuần 3
| Tuần 4 | Lên kiến trúc hệ thống & Phương án triển khai | System Architecture Design | Xác định stack công nghệ: GPU server spec, storage, streaming protocol (RTSP/WebRTC) | _ | Tài liệu Technology Stack Decision: GPU server spec, cấu hình storage, lựa chọn streaming protocol (RTSP/WebRTC) có lý do lựa chọn | PM, DevOps, TechLead | ✅ GPU server spec được quyết định với lý do rõ ràng ✅ Lựa chọn streaming protocol (RTSP/WebRTC) được ghi tài liệu ✅ Storage sizing phù hợp số camera và retention policy
| Tuần 4 | Lên kiến trúc hệ thống & Phương án triển khai | System Architecture Design | Lập phương án cho 1 Zone điển hình: số camera, góc phủ, model AI (YOLOv8 / ByteTrack), pipeline xử lý | IT hạ tầng, bảo mật | Tài liệu Zone Deployment Blueprint: số camera, sơ đồ góc phủ, model AI được chọn (YOLOv8/ByteTrack), pipeline xử lý từng bước | PM, DevOps, TechLead | ✅ Zone Blueprint: số camera, góc phủ, model AI được chỉ định ✅ Pipeline xử lý từng bước được mô tả đầy đủ ✅ Tech Lead sign-off bản thiết kế Zone điển hình
| Tuần 4 | Lên kiến trúc hệ thống & Phương án triển khai | System Architecture Design | Lập phương án cho 1 Tầng (Floor): tích hợp multi-zone, heatmap tổng hợp, real-time dashboard | IT hạ tầng, bảo mật | Tài liệu Floor Deployment Plan: sơ đồ tích hợp multi-zone, thiết kế heatmap tổng hợp, wireframe real-time dashboard | PM, DevOps, TechLead | ✅ Floor plan: multi-zone integration diagram hoàn chỉnh ✅ Heatmap tổng hợp wireframe được UI/UX approve ✅ Dashboard wireframe được Business Owner xem và phản hồi
| Tuần 4 | Lên kiến trúc hệ thống & Phương án triển khai | System Architecture Design | Review & sign-off kiến trúc với stakeholder | Business Owner CRM/Data, marketing/CSKH | Biên bản họp có chữ ký/xác nhận của stakeholder, danh sách change request (nếu có) | PM, DevOps, TechLead | ✅ Biên bản họp có chữ ký/xác nhận của ≥ 3 stakeholder ✅ Change request list được ghi rõ (nếu có) ✅ Kiến trúc được chốt và không thay đổi lớn sau bước này
| Tuần 4 | Chốt phạm vi & sprint plan | Shared Platform Blueprint | Đóng gói backlog, ưu tiên sprint, chốt acceptance criteria, chốt data source và dependency | Sponsor, Business Owner, IT | Backlog M2-M3 và acceptance criteria | PO, PM SW, Dev Lead, BA Lead | ✅ Backlog M2-M3: ≥ 30 user story được viết ✅ Acceptance criteria rõ ràng cho 100% story Sprint tiếp theo ✅ Data source và dependency được IT + Business Owner confirm
| Tuần 4 | Phát triển hệ thống | CRM/CDP/DWH | Khởi tạo module, schema DB, ingestion base, dashboard skeleton, audit/logging và cấu hình môi trường | IT, Data owner | Module khởi tạo CRM/CDP/DWH; schema DB nền; ingestion base; dashboard skeleton; logging/audit base | Dev Lead, Dev | ✅ Module CRM/CDP/DWH khởi tạo: schema DB deploy lên DEV thành công ✅ Ingestion base: nhận được dữ liệu từ ≥ 1 nguồn ✅ Dashboard skeleton hiển thị được (dù chưa có data thật)
| Tuần 4 | Phát triển hệ thống | Skydeck/Skystore Sales Core | Khởi tạo catalog, order flow skeleton, payment adapter, voucher core và backoffice frame | Business Owner Skydeck/Skystore | Sprint 0 Skydeck/Skystore hoàn tất | Dev Lead, Dev, UI/UX | ✅ Catalog module: CRUD hoạt động cơ bản ✅ Order flow skeleton: tạo → xác nhận → hủy ✅ Payment adapter kết nối thành công với ≥ 1 gateway test
| Tuần 4 | Phát triển hệ thống | Shared Platform | Hoàn thiện môi trường dev/test, CI/CD cơ bản, release branch, logging, error handling và config chuẩn | IT, đầu mối hạ tầng | Môi trường dev/test sẵn sàng; pipeline CI/CD cơ bản; release branch model | Dev Lead, Dev | ✅ DEV/TEST: ≥ 2 developer làm việc song song không xung đột ✅ CI/CD: auto build + test khi push code ✅ Release branch model được áp dụng thống nhất
| Tuần 4 | Phát triển hệ thống | CRM/CDP | Tạo seed data, dữ liệu mẫu, test dataset cho CRM/CDP và rule kiểm tra dữ liệu hợp lệ | CRM/Data owner | Module khởi tạo sales core; catalog/order skeleton; payment adapter; voucher core; backoffice frame | Dev Lead, Dev | ✅ Seed data: ≥ 100 bản ghi customer mẫu trong DB ✅ Test dataset phủ ≥ 5 scenario nghiệp vụ ✅ Dữ liệu lỗi bị reject đúng theo validation rule
| Tuần 4 | Phát triển hệ thống | QA Readiness | Xây test scenario nền, test checklist theo module, chuẩn bug log và chuẩn UAT evidence | Business Owner xác nhận luồng nghiệp vụ | Test scenario nền; checklist theo module; mẫu bug log; UAT evidence template | BA lead, BA | ✅ Test scenario: ≥ 20 case cho toàn bộ module hiện tại ✅ Bug log template được team sử dụng thống nhất ✅ UAT evidence template được Business Owner chấp thuận
| Tuần 4 | Phát triển hệ thống | Skydeck/Skystore | Chuẩn hóa payment flow, voucher flow, order status model và exception matrix cho pilot go-live | Business Owner Skydeck/Skystore, Kế toán, Vận hành | Payment flow chuẩn; voucher flow chuẩn; order status model; exception matrix | Devlead, Dev | ✅ Payment flow: xử lý đúng ≥ 3 loại payment method ✅ Voucher flow: apply/validate/redeem đúng logic ✅ Exception matrix: ≥ 10 tình huống lỗi được định nghĩa và có xử lý
| Tuần 4 | Phát triển hệ thống | Aura & Star Fitness | Dựng module skeleton: membership management, booking engine, POS/check-in, class schedule, PT management, admin dashboard; khởi tạo schema DB trên DEV env; API contract ≥ 10 endpoint được spec đầy đủ input/output/error code | IT Bitexco | Module skeleton compile và run không lỗi; Schema DB deploy lên DEV; API contract document | Dev Lead, Dev | ✅ Module skeleton compile và run không lỗi trên DEV env ✅ DB schema deploy thành công lên DEV ✅ API contract: ≥ 10 API được spec đầy đủ input/output/error
| Tuần 4 | Camera |  | - Khảo sát vị trí lắp đặt camera, góc nhìn, độ phủ - Đánh giá chất lượng hình ảnh hiện có - Đánh giá mạng truyền dẫn, năng lực lưu trữ - Kiểm tra GPU/edge/server hiện hữu - Xác định phương án kết nối dữ liệu |  | - Hoàn thành 100% báo cáo khảo sát hiện trường - Phê duyệt phương án hạ tầng triển khai AICV - Danh sách thiếu hụt thiết bị <5% sai lệch
Sprint 2
Sprint 2 | Tuần 5 | Phát triển hệ thống | CRM Base | Phát triển hồ sơ khách hàng nền, contact profile, interaction history và consent base | Business Owner CRM/Data | Bản build CRM sprint 1: hồ sơ khách hàng nền; contact profile; interaction history; consent base | PM SW, Dev Lead, BA Lead, BA, Dev | ✅ Customer profile: tạo/sửa/xem đúng luồng ✅ Interaction history hiển thị đúng theo thời gian ✅ Consent: opt-in/opt-out hoạt động và lưu log đầy đủ
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | CDP Base | Phát triển unified ID, data intake, source mapping, audience base và sync sang CRM | Business Owner CRM/Data, IT | Bản build CDP sprint 1: unified ID; data intake; source mapping; audience base; sync CRM | Dev Lead, BA, DV lead, Dev | ✅ Unified ID: dedup chính xác ≥ 95% test case ✅ Source mapping: ≥ 3 nguồn kết nối thành công ✅ Sync sang CRM: dữ liệu đồng bộ trong ≤ 5 phút sau ingest
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | Data Warehouse Base | Phát triển staging, data mart nền, ETL/ELT giao dịch và dashboard skeleton | Data owner, tài chính | Bản build DWH sprint 1: staging; data mart nền; ETL/ELT giao dịch; dashboard skeleton | Dev Lead, BA, Dev | ✅ ETL/ELT: xử lý ≥ 1.000 bản ghi/lô không lỗi ✅ Data mart nền: ≥ 3 mart (customer/transaction/voucher) ✅ Dashboard skeleton load trong ≤ 3 giây
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | Skydeck/Skystore Sales Core | Phát triển catalog, combo, order flow, payment, voucher và báo cáo vận hành cơ bản | Business Owner Skydeck/Skystore | Backend + CMS catalog, combo, order flow, payment, voucher và các bao các vận hành | BA, DEV, UIUX | ✅ Catalog: thêm/sửa/xóa sản phẩm/combo đúng ✅ Order flow: tạo → thanh toán → hoàn thành end-to-end không lỗi ✅ Báo cáo vận hành: xuất được ≥ 3 loại báo cáo
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | CRM Base | Phát triển các màn quản trị cấu hình CRM: segment cơ bản, consent setting, interaction timeline, search/filter nâng cao | CRM/Data owner, CSKH | Bản build sales core sprint 1: catalog; combo; order flow; payment; voucher; báo cáo vận hành cơ bản | Dev, UIUX | ✅ Segment cơ bản: tạo và lọc được ≥ 3 segment ✅ Consent setting: cấu hình và lưu thành công ✅ Search/filter: tìm kiếm chính xác theo ≥ 5 trường
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | CDP Base | Phát triển audience base, customer merge/unify rule, source sync monitor và batch/job status screen | CRM/Data owner, IT | Màn audience base; rule merge/unify khách hàng; source sync monitor; batch/job status screen | DEV | ✅ Merge/unify rule: xử lý đúng ≥ 5 case trùng lặp ✅ Source sync monitor: hiển thị trạng thái sync realtime ✅ Batch/job: theo dõi được ≥ 3 job song song
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | DWH Base | Phát triển dashboard nền cho lãnh đạo, dashboard dữ liệu CRM, dashboard giao dịch pilot và export/report module | Data owner, Tài chính | Dashboard lãnh đạo bản đầu; dashboard CRM; dashboard giao dịch pilot; module export/report | DEV, BA | ✅ Dashboard lãnh đạo: ≥ 5 KPI hiển thị đúng số liệu ✅ Dashboard CRM: customer 360 load đúng data ✅ Export/report: xuất được CSV và PDF
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | Shared Platform | Phát triển config center, master data module, lookup/dictionary module, job scheduler base | IT | Config center; master data module; lookup/dictionary module; job scheduler base | Dev Lead; DEV | ✅ Config center: thay đổi cấu hình không cần redeploy ✅ Master data: CRUD hoạt động cho ≥ 3 loại dữ liệu ✅ Job scheduler: cron job chạy đúng giờ, có log kết quả
| Tuần 5 | Đặt hàng thiết bị & Chuẩn bị môi trường | Infrastructure Assessment | Đặt hàng server GPU/Storage/VMS | IT hạ tầng, bảo mật, Business Owner liên quan | Purchase Order (PO) đã được duyệt, email xác nhận từ nhà cung cấp, timeline giao hàng dự kiến | PM, DevOps, TechLead | ✅ Purchase Order được duyệt và gửi nhà cung cấp trong Tuần 5 ✅ Nhận email xác nhận đơn hàng từ nhà cung cấp ✅ Timeline giao hàng dự kiến ≤ Tuần 7
| Tuần 5 | Đặt hàng thiết bị & Chuẩn bị môi trường | Infrastructure Assessment | Setup môi trường dev/staging: Docker, CUDA toolkit, base model (YOLOv8n/s) | _ | Môi trường Docker chạy được với CUDA toolkit, base model YOLOv8n/s inference thành công, tài liệu hướng dẫn setup | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Docker + CUDA chạy thành công trên dev/staging server ✅ YOLOv8n/s inference test pass: xử lý ≥ 1 ảnh/video mẫu ✅ Tài liệu setup: đủ để team mới tự cài trong ≤ 2 giờ
| Tuần 5 | Đặt hàng thiết bị & Chuẩn bị môi trường | People Counting | Chuẩn bị dataset annotation: thu thập ảnh tại site, labeling người đi bộ | _ | Bộ dataset ảnh đã được label (định dạng YOLO/COCO): ảnh thực tế tại site, bounding box người đi bộ, chia train/val/test | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Dataset: ≥ 500 ảnh được label chuẩn định dạng YOLO/COCO ✅ Tỉ lệ chia: train/val/test = 70/15/15 ✅ Ảnh đủ đa dạng: góc chụp, giờ cao điểm/thấp điểm, đông/thưa
| Tuần 5 | Đặt hàng thiết bị & Chuẩn bị môi trường | People Counting | Fine-tune model trên dữ liệu thực tế (target mAP >85%) | _ | Model file đã train (weights .pt): báo cáo kết quả mAP ≥85%, confusion matrix, so sánh trước/sau fine-tune | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Fine-tune: mAP ≥ 85% trên validation set ✅ Confusion matrix được lưu và phân tích ✅ Model weights file (.pt) sẵn sàng để deploy
| Tuần 5 | Đặt hàng thiết bị & Chuẩn bị môi trường | People Counting | Thiết kế schema database: người đếm theo thời gian, zone_id, floor_id, camera_id | _ | ERD diagram + SQL schema script: bảng people_count với các trường thời gian, zone_id, floor_id, camera_id, sẵn sàng deploy | DevOps, TechLead, Dev | ✅ ERD diagram hoàn chỉnh với đầy đủ field ✅ SQL schema script deploy thành công lên DEV DB ✅ Index được tạo cho các trường query thường xuyên (zone_id, timestamp)
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | Aura & Star Fitness | Build Membership Management: đăng ký thành viên mới (cá nhân/gia đình/corporate), quản lý gói (tạo/sửa/ngừng, pricing, duration, benefits), gia hạn tự động/thủ công, thông báo hết hạn, freeze membership, thẻ thành viên QR code / digital card | Business Owner Aura Club, Star Fitness Management | Module Membership Management hoàn chỉnh: CRUD member, quản lý gói, gia hạn, freeze, QR card | Dev Lead, Dev, BA | ✅ Membership CRUD: tạo/sửa/ngừng/gia hạn/freeze hoạt động đúng ✅ Thông báo hết hạn: tự động gửi trước 7 ngày và 1 ngày ✅ QR card: generate và scan validate thành công
| Tuần 5 | Phát triển hệ thống | Aura & Star Fitness | Build Class Schedule & Booking Engine: tạo và quản lý lịch lớp (tên lớp, PT/instructor, phòng, slot capacity), member đặt chỗ online + tại quầy, waitlist tự động khi lớp đầy, check-in lớp bằng QR/thẻ, lịch sử tham gia và thống kê tần suất | Business Owner Star Fitness, Aura Club | Module Class Schedule + Booking hoàn chỉnh; Waitlist tự động; Check-in lớp bằng QR | Dev Lead, Dev, BA, UI/UX | ✅ Class booking: đặt chỗ → xác nhận → check-in end-to-end không lỗi ✅ Waitlist: tự động add khi lớp full, auto-notify khi có chỗ trống ✅ Check-in: scan QR/thẻ → validate → ghi log trong ≤ 2 giây
Sprint 3
Sprint 3 | Tuần 6 | Phát triển hệ thống | CRM Base | Hoàn thiện customer 360 cơ bản, service/ticket cơ bản và API nội bộ | Business Owner CRM/Data | Customer 360 cơ bản; service/ticket cơ bản; API nội bộ CRM | BA Lead, BA | ✅ Customer 360: hiển thị đủ thông tin (profile + lịch sử + consent) ✅ Service/ticket: tạo/cập nhật/đóng ticket hoạt động ✅ API nội bộ: ≥ 5 API CRM pass integration test
| Tuần 6 | Phát triển hệ thống | Data Warehouse Base | Hoàn thiện data mart khách hàng/giao dịch/voucher và dashboard lãnh đạo bản đầu | Data owner, vận hành | Data mart khách hàng/giao dịch/voucher; dashboard lãnh đạo bản đầu | BA, DEV, UIUX | ✅ 3 data mart có data thật và query đúng ✅ Dashboard lãnh đạo: ≥ 5 chart hiển thị số liệu chính xác ✅ Load time dashboard ≤ 3 giây với dữ liệu thật
| Tuần 6 | Phát triển hệ thống | Skydeck/Skystore Sales Core | Hoàn thiện backoffice, trạng thái đơn hàng, đổi voucher và báo cáo bán hàng | Business Owner Skydeck/Skystore | Backoffice bán hàng; trạng thái đơn hàng; đổi voucher; báo cáo bán hàng | BA, Dev, UIUX | ✅ Backoffice: quản lý đơn hàng end-to-end không lỗi ✅ Đổi voucher: apply và redeem chính xác ≥ 10 test case ✅ Báo cáo bán hàng: xuất đúng số liệu theo ngày/tuần/tháng
| Tuần 6 | Phát triển hệ thống | Skydeck/Skystore | Phát triển catalogue admin, combo management, voucher setting, payment reconciliation report, support dashboard | Business Owner Skydeck/Skystore, Kế toán | Catalogue admin; combo management; voucher setting; payment reconciliation report; support dashboard | Dev Lead, BA Lead, BA, Dev | ✅ Catalogue admin: CRUD hoạt động, ảnh upload được ✅ Voucher setting: tạo/hủy/giới hạn số lượng đúng logic ✅ Payment reconciliation report: số liệu khớp giao dịch thật
| Tuần 6 | Document | QA / SIT Prep | Viết test case chi tiết cho CRM/CDP/DWH/Skydeck, chuẩn bị bộ dữ liệu test, smoke checklist, regression checklist | Business Owner xác nhận case chính | Bộ test case chi tiết; bộ dữ liệu test; smoke checklist; regression checklist | PM SW, Dev Lead, BA Lead, BA, Dev,QA | ✅ Test case: ≥ 50 case chi tiết cho CRM/CDP/DWH/Skydeck ✅ Smoke checklist: ≥ 20 item check đầu mỗi ngày test ✅ Regression checklist: ≥ 15 case cho các luồng chính
| Tuần 6 | Triển khai thí điểm 1 Zone, đạt People Counting >90% | Infrastructure Assessment | Lắp đặt camera & edge server tại Pilot Zone (2–4 camera) | IT hạ tầng, bảo mật | Biên bản nghiệm thu lắp đặt: 2–4 camera đã hoạt động, edge server online, ảnh chụp thực tế hiện trường | DevOps, TechLead, Dev | ✅ 2–4 camera lắp đặt đúng vị trí theo Zone Blueprint ✅ Edge server online và ping được từ central server ✅ Biên bản nghiệm thu có ảnh thực tế và chữ ký IT Bitexco
| Tuần 6 | Triển khai thí điểm 1 Zone, đạt People Counting >90% | Infrastructure Assessment | Kéo cáp, cấu hình PoE switch, VLAN riêng cho hệ thống camera | IT hạ tầng, bảo mật | Sơ đồ network as-built cập nhật thực tế, cấu hình switch được lưu, VLAN camera tách biệt hoạt động | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Sơ đồ network as-built cập nhật đúng thực tế ✅ PoE switch cấu hình đúng, VLAN camera tách biệt ✅ Không mất kết nối camera sau 24 giờ hoạt động liên tục
| Tuần 6 | Triển khai thí điểm 1 Zone, đạt People Counting >90% | People Counting | Deploy pipeline: RTSP ingestion → AI inference → counting API → time-series DB | _ | Pipeline chạy end-to-end: video stream vào, số liệu đếm người ra DB, log không lỗi | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Pipeline end-to-end: RTSP → AI → API → DB không lỗi ✅ Độ trễ từ video đến số liệu DB ≤ 2 giây ✅ Log không có ERROR trong ≥ 1 giờ chạy liên tục
| Tuần 6 | Triển khai thí điểm 1 Zone, đạt People Counting >90% | People Counting | Calibration camera: perspective transform, counting line/zone polygon | _ | File cấu hình calibration cho từng camera: ma trận perspective transform, tọa độ counting line/zone polygon đã kiểm tra | DevOps, TechLead, Dev | ✅ File cấu hình calibration cho từng camera ✅ Counting line/zone polygon đúng theo mặt bằng thực tế ✅ Test calibration: đếm thử 10 người qua line, sai số ≤ 2
| Tuần 7 | Triển khai thí điểm 1 Zone, đạt People Counting >90% | People Counting | Test & đo accuracy: so sánh với đếm tay, target accuracy > 90% | _ | Báo cáo Accuracy Test: bảng so sánh đếm AI vs đếm tay theo khung giờ, kết quả accuracy ≥90%, danh sách lỗi cần fix | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Accuracy ≥ 90% so với đếm tay tại Pilot Zone ✅ Test đủ 3 khung giờ: sáng/chiều/tối ✅ Báo cáo accuracy: bảng so sánh AI vs tay theo từng khung giờ
| Tuần 7 | Triển khai thí điểm 1 Zone, đạt People Counting >90% | People Counting | Dashboard real-time đơn giản (Grafana hoặc custom UI) | _ | Dashboard live trên Grafana hoặc custom UI: hiển thị số người theo zone/thời gian thực, link truy cập, hướng dẫn sử dụng | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Dashboard real-time hiển thị số người theo zone ✅ Dữ liệu cập nhật ≤ 30 giây/lần ✅ Truy cập được qua trình duyệt, không cần cài thêm phần mềm
| Tuần 7 | Kiểm thử nội bộ | Shared Base + Skydeck | SIT nội bộ cho CRM/CDP/DWH và Skydeck/Skystore; log lỗi và tinh chỉnh | Business Owner xác nhận nghiệp vụ | Biên bản SIT nội bộ; bug log; danh sách fix và tinh chỉnh ưu tiên | PM SW, Dev Lead, BA Lead, BA, Dev | ✅ SIT nội bộ pass ≥ 80% test case ✅ Bug log đầy đủ: mức độ/module/người phụ trách ✅ Danh sách fix ưu tiên được PM confirm trước khi chuyển sprint
| Tuần 7 | Kiểm thử nội bộ | SIT Wave 1 | Chạy SIT vòng 1 cho Shared Platform, CRM, CDP, DWH, Sales Core; log lỗi, phân loại bug, xác nhận priority fix | IT, CRM/Data owner, Skydeck/Skystore owner | Báo cáo SIT vòng 1; bug list phân loại; danh sách priority fix được xác nhận | QA; Dev Lead SW; Dev | ✅ SIT vòng 1: ≥ 70% test case pass ✅ Bug list phân loại: Critical/High/Medium/Low ✅ 100% bug Critical được assign và có deadline fix
| Tuần 7 | Document | Documentation | Soạn tài liệu technical handover draft, API list, schema note, admin guide draft, deployment note draft | IT, PMO | Technical handover draft; API list; schema note; admin guide draft; deployment note draft | BA Lead; BA; BA; Dev Lead SW | ✅ API list: ≥ 20 API được document đầy đủ ✅ Schema note: mỗi bảng DB có description ✅ Admin guide draft đủ cho 3 module chính: CRM, Skydeck, DWH
| Tuần 6 | Phát triển hệ thống | Aura & Star Fitness | Build POS & Check-in Gate: màn hình lễ tân (tìm member, check-in vào gym, xem trạng thái thẻ), bán lẻ tại quầy (đồ uống, phụ kiện tập), thanh toán đa phương thức (tiền mặt/chuyển khoản/QR/thẻ ngân hàng), daily cash report cho lễ tân | Business Owner Aura Club, Star Fitness, Kế toán | POS reception hoàn chỉnh; Check-in gate hoạt động; Daily cash report xuất được | Dev Lead, Dev, BA, UI/UX | ✅ Check-in gate: xử lý ≥ 10 lượt/phút không lỗi ✅ POS: xử lý đúng ≥ 3 phương thức thanh toán ✅ Daily cash report: số liệu khớp giao dịch thực tế
| Tuần 7 | Phát triển hệ thống | Aura & Star Fitness | Build PT Management: profile PT (chuyên môn, chứng chỉ, lịch làm việc, giá/session), đặt lịch PT (member chọn PT → chọn slot → confirm), PT session tracking (ghi nhận buổi tập, progress note), PT package (mua gói X buổi, theo dõi số buổi còn lại), commission report | Business Owner Star Fitness, Aura Club | Module PT Management hoàn chỉnh; PT booking end-to-end; PT package tracking; Commission report | Dev Lead, Dev, BA | ✅ PT booking: đặt lịch → session → ghi nhận buổi end-to-end ✅ PT package: mua gói, trừ buổi, cảnh báo còn ≤ 2 buổi đúng logic ✅ Commission report: tính đúng theo số buổi thực hiện
| Tuần 7 | Phát triển hệ thống | Aura Club | Build Spa & Event Booking (đặc thù Aura): Serenity Spa — danh mục dịch vụ spa, booking slot theo therapist/room, không trùng lịch; Célia Event — đặt phòng hội thảo theo capacity/giờ/setup requirement, deposit & payment flow, cancellation policy và refund flow | Business Owner Aura Club, BHMC Operations | Spa booking module; Event room booking module; Deposit & refund flow hoàn chỉnh | Dev Lead, Dev, BA, UI/UX | ✅ Spa booking: slot đặt chỗ không trùng therapist/room ✅ Event booking: đặt phòng, deposit flow hoàn chỉnh ✅ Refund flow: xử lý đúng theo cancellation policy
| Tuần 7 | Phát triển hệ thống | Aura & Star Fitness | Build Admin Dashboard & Reporting: dashboard vận hành (member active, lượt check-in hôm nay, doanh thu ngày), báo cáo membership (mới đăng ký, gia hạn, churn rate, freeze), báo cáo lớp học (tỉ lệ lấp đầy, no-show rate), báo cáo PT (số buổi, doanh thu PT), export Excel/PDF | Business Owner Aura Club, Star Fitness, Kế toán | Admin dashboard ≥ 5 KPI realtime; ≥ 4 loại báo cáo xuất được Excel/PDF | Dev Lead, Dev, BA | ✅ Dashboard: ≥ 5 KPI hiển thị số liệu chính xác realtime ✅ Churn rate và tỉ lệ lấp đầy lớp tính đúng công thức ✅ Export Excel/PDF hoạt động cho tất cả báo cáo
Sprint 4
Sprint 4 | Tuần 8 | Kiểm thử & hoàn thiện | Shared Base + Skydeck | Fix lỗi, tối ưu dữ liệu, khóa scope go-live mềm và chuẩn bị tài liệu hướng dẫn | Business Owner, IT, vận hành | Bản RC cho Shared Base + Skydeck | PM SW, Dev Lead, BA Lead, BA, Dev, UIUX | ✅ 100% bug Critical từ SIT được fix và retest pass ✅ Scope go-live được chốt và không thay đổi ✅ Bản RC sẵn sàng để UAT
| Tuần 8 | Kiểm thử & hoàn thiện | SIT Wave 2 / Fix | Fix bug vòng 1, test lại regression, tối ưu performance query/dashboard, hardening log và security config | IT, Data owner | Báo cáo fix bug vòng 1; regression test pass; dashboard/query được tối ưu; security config hardened | Dev Lead SW; Dev; QA | ✅ Fix ≥ 90% bug Critical + High từ SIT vòng 1 ✅ Regression test pass ≥ 95% case ✅ Dashboard/query: load time ≤ 3 giây cho query phức tạp
| Tuần 8 | Kiểm thử & hoàn thiện | Go-live Prep | Chuẩn hóa cấu hình production, monitoring checklist, release candidate package, support matrix và contact tree | IT, Business Owner | Checklist cấu hình production; Checklist giám sát vận hành; Bộ phát hành RC; Ma trận hỗ trợ; Sơ đồ liên hệ sự cố | PM SW; Dev Lead SW; BA Lead; QA | ✅ Checklist cấu hình production: ≥ 20 mục ✅ Monitoring: ≥ 10 metric được định nghĩa alert ✅ Support matrix và contact tree được PM + IT Bitexco xác nhận
| Tuần 8 | Mở rộng toàn bộ 1 Tầng (multi-zone) | Infrastructure Assessment | Lắp đặt camera cho các zone còn lại trên tầng (theo Floor Blueprint) | IT hạ tầng, bảo mật | Biên bản nghiệm thu toàn tầng: 100% camera theo Floor Blueprint đã online, ảnh hiện trường, sơ đồ as-built cập nhật | DevOps, TechLead, Dev | ✅ 100% camera theo Floor Blueprint online ✅ Sơ đồ as-built cập nhật đúng thực tế ✅ Biên bản nghiệm thu toàn tầng có chữ ký IT Bitexco
| Tuần 8 | Mở rộng toàn bộ 1 Tầng (multi-zone) | Infrastructure Assessment | Tích hợp multi-zone: aggregation service tổng hợp số liệu theo floor_id | _ | Service chạy ổn định: API trả về số liệu tổng hợp theo floor_id, unit test pass, tài liệu API endpoint | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Aggregation service: API trả đúng số liệu theo floor_id ✅ Unit test pass 100% ✅ API endpoint được document để các team khác tích hợp
| Tuần 8 | Mở rộng toàn bộ 1 Tầng (multi-zone) | People Counting | Triển khai People Counting với Multi-line / Multi-zone counting logic | _ | Module counting hoạt động với nhiều line/zone đồng thời, báo cáo test kết quả accuracy từng zone trên tầng | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Multi-zone counting: ≥ 3 zone đếm đồng thời không xung đột ✅ Accuracy từng zone ≥ 88% ✅ Báo cáo test accuracy theo từng zone
| Tuần 8 | Camera |  | - Thiết kế luồng camera → edge/server → inference → data pipeline → dashboard - Thiết kế sơ đồ network/infra - Lựa chọn framework CV (YOLOv8 / OpenCV / DeepStream…) - Thiết kế schema dữ liệu (events, counts, labels) |  | - Hoàn thành sơ đồ kiến trúc AICV được phê duyệt - Tài liệu tích hợp với nền tảng dùng chung - Tech stack được chốt & sign-off
| Tuần 9 | Mở rộng toàn bộ 1 Tầng (multi-zone) | People Counting | Heatmap theo tầng: density map real-time, lưu lịch sử theo giờ/ngày | _ | Tính năng heatmap live trên dashboard: density map real-time, dữ liệu lịch sử truy vấn được theo giờ/ngày, screenshot minh họa | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Heatmap real-time: cập nhật ≤ 10 phút/lần ✅ Lịch sử heatmap: query được theo giờ/ngày ✅ Màu sắc hiển thị đúng mật độ (thấp → trung bình → cao)
| Tuần 9 | Mở rộng toàn bộ 1 Tầng (multi-zone) | People Counting | Alert system: cảnh báo quá tải (overcrowding threshold), tích hợp Slack/Email | _ | Hệ thống cảnh báo hoạt động: cấu hình threshold từng zone, test case kích hoạt alert thành công qua Slack/Email, tài liệu cấu hình | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Alert kích hoạt khi vượt threshold trong ≤ 1 phút ✅ Notification tới Slack + Email đúng người nhận ✅ Test case kích hoạt alert thành công ≥ 3 lần
| Tuần 9 | Mở rộng toàn bộ 1 Tầng (multi-zone) | People Counting | Load test: kiểm tra hệ thống với 100% camera hoạt động đồng thời | _ | Báo cáo Load Test: CPU/GPU/RAM usage, latency, số frame dropped khi toàn bộ camera hoạt động, kết luận đạt/không đạt | DevOps, TechLead, Dev | ✅ CPU/GPU ≤ 80% khi 100% camera hoạt động đồng thời ✅ Frame drop ≤ 5% trong 1 giờ load test ✅ Latency trung bình ≤ 1 giây/frame
| Tuần 9 | UAT doanh nghiệp | CRM/CDP/DWH | UAT với người dùng nghiệp vụ cho CRM/CDP/DWH, xác nhận dữ liệu, chỉ số và dashboard | Business Owner CRM/Data, tài chính, vận hành | Biên bản UAT CRM/CDP/DWH | PM SW, BA Lead, BA, Dev Lead | ✅ UAT pass ≥ 85% case nghiệp vụ ✅ Số liệu dashboard khớp dữ liệu thực tế ✅ Biên bản UAT có chữ ký Business Owner CRM/Data + Finance
| Tuần 9 | UAT doanh nghiệp | Skydeck/Skystore Sales Core | UAT bán hàng, voucher, thanh toán, báo cáo và quy trình CSKH | Business Owner Skydeck/Skystore, kế toán | Biên bản UAT Skydeck/Skystore; danh sách lỗi/phản hồi; xác nhận nghiệp vụ bán hàng | PM SW, BA Lead, BA,, Dev Lead, Dev | ✅ UAT bán hàng: ≥ 10 đơn hàng test pass end-to-end ✅ Voucher: apply/redeem đúng ≥ 5 loại voucher khác nhau ✅ Biên bản UAT có chữ ký Business Owner Skydeck + Kế toán
| Tuần 9 | UAT doanh nghiệp | UAT Preparation | Chuẩn bị kịch bản UAT theo vai trò người dùng, dữ liệu UAT, tài khoản UAT, evidence template và defect workflow | Business Owner CRM/Data, Skydeck/Skystore, IT | Bộ kịch bản UAT; dữ liệu UAT; tài khoản UAT; evidence template; defect workflow | BA Lead; BA; QA | ✅ Kịch bản UAT: ≥ 30 scenario theo vai trò người dùng ✅ Tài khoản UAT: đủ role cho ≥ 5 nhóm người dùng ✅ Evidence template được PM + Business Owner approve
| Tuần 9 | UAT doanh nghiệp | UAT Execution | Hỗ trợ UAT từng module: CRM Base, CDP Base, DWH Base, Skydeck/Skystore Sales Core; ghi nhận lỗi và xử lý phản hồi | Business Owner, Kế toán, Vận hành, CSKH | Biên bản UAT theo module; defect log; danh sách phản hồi và phương án xử lý | BA Lead; BA; Dev Lead SW; Dev; QA | ✅ UAT từng module: ≥ 80% case pass ✅ Defect log: tất cả lỗi ghi nhận với mức độ và deadline ✅ 100% defect Critical có kế hoạch fix rõ ràng
| Tuần 9 | Kiểm thử nội bộ | Aura & Star Fitness | SIT toàn bộ luồng Aura & Star Fitness: đăng ký member → check-in → đặt lớp → PT booking → thanh toán → báo cáo; test integration với Shared Platform CDP/CRM; bug fix + regression; performance test check-in gate giờ cao điểm | Business Owner Aura Club, Star Fitness, IT Bitexco | Báo cáo SIT Aura & Star Fitness; Bug list phân loại; Regression test pass | QA, Dev Lead, Dev, BA | ✅ SIT pass ≥ 80% test case ✅ 100% bug Critical được fix trước UAT ✅ Tích hợp CRM/CDP: dữ liệu member sync trong ≤ 5 phút ✅ Performance: check-in xử lý ≥ 10 lượt/phút không lỗi
| Tuần 9 | Kiểm thử nội bộ | Aura & Star Fitness | Chuẩn bị và test data migration: xuất dữ liệu member từ hệ thống cũ, mapping sang schema mới, import thử lên UAT env, validate dữ liệu sau migration (không mất record, thông tin chính xác), chuẩn bị script migration chính thức cho production | Business Owner Aura Club, Star Fitness, IT Bitexco | Migration script hoàn chỉnh; Báo cáo test migration: tỉ lệ thành công, danh sách record lỗi | Dev Lead, Dev, BA | ✅ Test migration: ≥ 95% member records import thành công không mất dữ liệu ✅ Validate: thông tin member, gói, lịch sử giao dịch chính xác ✅ Migration script sẵn sàng chạy production
Sprint 5
Sprint 5 | Tuần 10 | Khắc phục & tinh chỉnh | Shared Base + Skydeck | Fix lỗi UAT, tối ưu hiệu năng, khóa dữ liệu đầu kỳ, chuẩn bị migration và checklist go-live | IT, Business Owner | Go-live checklist và bản release cuối | Dev Lead, BA Lead, BA, Dev | ✅ 100% bug UAT Critical được fix và retest pass ✅ Dữ liệu đầu kỳ được khóa và kế toán xác nhận ✅ Go-live checklist: ≥ 95% mục pass
| Tuần 10 | Document | Training Materials | Soạn user guide, SOP thao tác, quick guide, FAQ nội bộ, admin manual và tài liệu support | Business Owner, PMO | User guide; SOP thao tác; quick guide; FAQ nội bộ; admin manual; tài liệu support | BA Lead; BA; UIUX | ✅ User guide: ≥ 3 guide theo vai trò (admin/nhân viên/quản lý) ✅ SOP: ≥ 5 quy trình nghiệp vụ chính được mô tả ✅ FAQ nội bộ: ≥ 20 câu hỏi thường gặp
| Tuần 10 | Tối ưu hiệu suất, UAT & bàn giao giai đoạn 1 | People Counting | Model optimization: TensorRT / ONNX quantization, giảm latency <500ms/frame | _ | Model đã optimize: file weights TensorRT/ONNX, báo cáo benchmark latency trước/sau (đạt <500ms/frame), hướng dẫn deploy | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Latency sau optimize ≤ 500ms/frame ✅ Throughput ≥ 25 FPS với ≥ 4 camera đồng thời ✅ Báo cáo benchmark trước/sau tối ưu rõ ràng
| Tuần 10 | Tối ưu hiệu suất, UAT & bàn giao giai đoạn 1 | People Counting | Xử lý edge case: ánh sáng thấp, camera bị che, đám đông dày đặc (accuracy >90%) | _ | Báo cáo Edge Case Test: kết quả accuracy từng scenario, danh sách cải tiến đã áp dụng, kết quả cuối ≥90% | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Accuracy ≥ 90% trong điều kiện ánh sáng thấp ✅ Accuracy ≥ 88% khi đám đông > 20 người/frame ✅ Accuracy ≥ 90% khi camera bị che ≤ 30%
| Tuần 11 | Tối ưu hiệu suất, UAT & bàn giao giai đoạn 1 | People Counting | Hoàn thiện Dashboard: báo cáo ngày/tuần/tháng, export CSV/PDF | _ | Dashboard hoàn chỉnh: các trang báo cáo theo kỳ hoạt động, tính năng export CSV/PDF chạy được, hướng dẫn sử dụng cho end-user | DevOps, TechLead, Dev | ✅ Báo cáo ngày/tuần/tháng: số liệu đúng ✅ Export CSV/PDF: file xuất được và đúng format ✅ End-user có thể sử dụng dashboard không cần hướng dẫn thêm
| Tuần 11 | Tối ưu hiệu suất, UAT & bàn giao giai đoạn 1 | People Counting | UAT với end-user: kiểm tra với người vận hành, ghi nhận feedback | IT hạ tầng, bảo mật, Business Owner liên quan | Biên bản UAT có chữ ký người vận hành, danh sách bug/feedback ghi nhận, trạng thái từng issue (fixed/accepted/deferred) | DevOps, TechLead, Dev | ✅ UAT với ≥ 3 người vận hành thực tế ✅ Biên bản UAT có chữ ký người vận hành ✅ ≤ 5 bug/feedback, tất cả được phân loại và có kế hoạch xử lý
| Tuần 11 | Đào tạo & rehearsal | Go-live Preparation | Đào tạo người dùng, dry-run vận hành, rehearsal tình huống xử lý sự cố và rollback plan | Business Owner, IT, vận hành | Tài liệu đào tạo; biên bản dry-run; kịch bản xử lý sự cố; rollback plan | PM SW, BA Lead, BA, Dev Lead, UIUX | ✅ ≥ 80% key user hoàn thành đào tạo ✅ Dry-run: ≥ 3 luồng chính chạy thành công ✅ Rollback plan được IT Bitexco approve
| Tuần 11 | Đào tạo & rehearsal | Training & Dry Run | Đào tạo người dùng key user, dry-run luồng vận hành, dry-run xử lý sự cố, xác nhận support matrix và escalation flow | Business Owner, IT, Vận hành, Kế toán | Biên bản đào tạo key user; kết quả dry-run; support matrix; escalation flow xác nhận | PM SW; BA Lead; BA; Q1; Dev Lead SW | ✅ ≥ 5 key user hoàn thành đào tạo và ký biên bản ✅ Dry-run: ≥ 2 tình huống sự cố được xử lý thành công ✅ Support matrix + escalation flow được tất cả bên xác nhận
| Tuần 11 | UAT doanh nghiệp | Aura & Star Fitness | UAT với người dùng thực tế theo từng role: lễ tân (đăng ký member mới, check-in, bán lẻ tại quầy), PT (xem lịch, confirm buổi, ghi progress note), quản lý (xem dashboard, xuất báo cáo); đào tạo key user; ghi nhận defect và xử lý phản hồi | Business Owner Aura Club, Star Fitness, Lễ tân, PT, Quản lý vận hành | Biên bản UAT Aura & Star Fitness theo role; Defect log; Biên bản đào tạo key user | PM, BA Lead, BA, Dev Lead | ✅ UAT pass ≥ 85% case theo từng role (lễ tân/PT/quản lý) ✅ Key user đào tạo: ≥ 80% hoàn thành và ký biên bản ✅ Thời gian check-in trung bình ≤ 5 giây/lượt tại quầy lễ tân
| Tuần 11 | Document | Deployment Readiness | Chốt release package, cấu hình production, backup/rollback plan, monitor list, handover checklist, support plan tuần đầu | IT, PMO | Release package; cấu hình production; backup/rollback plan; monitor checklist; handover checklist; support plan tuần đầu | Dev Lead SW; Dev; QA; PM SW | ✅ Release package đầy đủ: code + config + migration script ✅ Backup/rollback plan: tested thành công trên staging ✅ Monitor: ≥ 10 metric có alert được thiết lập
| Tuần 12 | Go-live & Hypercare | Shared Base + Skydeck | Go-live chính thức, theo dõi vận hành 7 ngày đầu, xử lý lỗi ưu tiên cao và chốt danh sách tồn đọng | Sponsor, Business Owner, IT, vận hành | Biên bản go-live và kế hoạch hypercare | CTO/PO, PM SW, Dev Lead, BA Lead, BA, Dev, UIUX | ✅ Go-live: ≥ 95% tính năng hoạt động đúng ✅ Không có lỗi Critical trong 7 ngày đầu vận hành ✅ Biên bản go-live được Sponsor + Business Owner ký
| Tuần 12 | Go-live & Hypercare | Go-live | Triển khai release production, giám sát giao dịch đầu ngày, xử lý lỗi mức ưu tiên cao, xác nhận ổn định dữ liệu và báo cáo | Sponsor, IT, Business Owner, Kế toán, Vận hành | Release production thành công; biên bản kiểm tra đầu ngày; xác nhận ổn định dữ liệu và báo cáo | PO; PM SW; Dev Lead SW; BA Lead; Dev, QA | ✅ Release production deploy thành công, không cần rollback ✅ ≥ 10 giao dịch test đầu ngày pass ✅ Dữ liệu và báo cáo ổn định sau 24 giờ go-live đầu tiên
| Tuần 12 | Go-live & Hypercare | Hypercare Launch | Tổ chức war-room support, nhật ký sự cố, daily issue review, fine-tune report/dashboard và chốt backlog sau go-live | Business Owner, IT, PMO | Nhật ký hỗ trợ xử lý sự cố; Nhật ký ghi nhận sự cố; Rà soát sự cố hằng ngày; Danh sách hạng mục cần tinh chỉnh; Danh sách công việc tồn sau go-live | PM SW; BA lead, BA, QA | ✅ War-room: phản hồi sự cố trong ≤ 30 phút ✅ Daily issue review: họp hàng ngày trong 7 ngày đầu ✅ Backlog sau go-live lập xong trong ≤ 3 ngày làm việc
| Tuần 12 | Tối ưu hiệu suất, UAT & bàn giao giai đoạn 1 | People Counting | Tài liệu hóa: SOP vận hành, hướng dẫn bảo trì, runbook sự cố | IT hạ tầng, bảo mật, Business Owner liên quan | Bộ tài liệu vận hành hoàn chỉnh: SOP từng bước vận hành hàng ngày, checklist bảo trì định kỳ, runbook xử lý các tình huống sự cố thường gặp | PM, DevOps, TechLead | ✅ SOP: ≥ 5 quy trình vận hành hàng ngày ✅ Runbook: ≥ 5 tình huống sự cố có hướng dẫn xử lý ✅ IT Bitexco xác nhận đủ để vận hành độc lập
| Tuần 12 | Tối ưu hiệu suất, UAT & bàn giao giai đoạn 1 | People Counting | Lập kế hoạch giai đoạn 2: scale lên toàn bộ tòa / nhiều tầng | IT hạ tầng, bảo mật, Business Owner liên quan | Tài liệu Phase 2 Roadmap: số lượng camera/server cần bổ sung, timeline triển khai từng tầng, ước tính ngân sách, rủi ro và phương án giảm thiểu | PM, DevOps, TechLead | ✅ Phase 2 roadmap: số lượng camera/server bổ sung được ước tính ✅ Timeline triển khai từng tầng được lập ✅ Ngân sách Phase 2 ước tính và trình Sponsor
| Tuần 12 | Go-live & Hypercare | Aura & Star Fitness | Chạy data migration chính thức lên production; go-live soft (chạy song song hệ thống cũ 3–5 ngày); go-live chính thức; hypercare 7 ngày đầu: theo dõi check-in gate, booking engine, POS; xử lý lỗi ưu tiên cao; chốt backlog tồn sau go-live | Sponsor, Business Owner Aura Club, Star Fitness, IT Bitexco, Vận hành | Biên bản go-live Aura & Star Fitness; Nhật ký hypercare 7 ngày; Backlog tồn sau go-live | CTO/PO, PM, Dev Lead, Dev, BA | ✅ Go-live: 0 lỗi Critical trong 3 ngày đầu ✅ Data migration production: ≥ 95% member records thành công ✅ Biên bản go-live được Sponsor + Business Owner ký ✅ Hypercare: phản hồi sự cố trong ≤ 30 phút
For thiết kế, phát triển và triển khai các hoạt động vận hành tăng trưởng (growth), marketing online, quản trị chiến dịch và tối ưu doanh thu cho The Garden
Mã campaign | Tên campaign | Thời gian | Lớp campaign | Mục tiêu chính | Nhóm khách hàng chính | Tài sản/tenant trọng tâm | Kênh trọng tâm | Ngân sách media/activation định hướng
C01 | Digital Opening & Voucher Hub Pilot | 2026-06-26 | Always-on/Setup | Thiết lập hệ thống, test tracking, tạo data đầu tiên | Cư dân, văn phòng, khách online gần khu vực | Voucher hub, landing page, một số tenant pilot | Meta, Google | 120–180 triệu
C02 | Star & Fitness Lead Pilot | 2026-06-26 | Asset Activation/CRM | Tạo lead tập thử, kiểm chứng funnel fitness | Văn phòng, cư dân, người quan tâm sức khỏe | Star & Fitness tầng 6 | Meta lead, Google Search | 40–70 triệu
C03 | Weekend Family Pilot | 2026-07-26 | Seasonal/Tenant Pilot | Test nhu cầu gia đình cuối tuần và O2O | Gia đình, phụ huynh, cư dân | F&B, kids, event area | Meta, community, fanpage | 70–120 triệu
C04 | Office Lunch & After-work Deal | Jul-26 - Aug-26 | Seasonal/Tenant Activation | Tạo traffic ngày thường theo khung giờ | Văn phòng, cư dân, chuyên gia | F&B, café, Star & Fitness | Meta geo, Google, Zalo OA, office/community | 70–120 triệu/tháng
C05 | Back to School: Sẵn Sàng Năm Học Mới | 2026-08-26 | Seasonal | Tăng traffic, lead, doanh thu mùa tựu trường | Phụ huynh, học sinh, sinh viên, gia đình | F&B, retail, entertainment, event area | TikTok, Meta, KOC, community, landing page | 180–260 triệu
Chỉ số mục tiêu chi tiết theo hoạt động
Campaign | Channel | Objective | KPI Type | Budget | CPC | CPV | CTR | CVR | View | KPI Output | TA Age | TA Gender | TA Interest
C01 | Meta Awareness | Awarenes | Engagement | 30 | [5 empty] | 30000
| Google Search | Traffic | Click | 30 | 5000 |  | 7% |  |  | 6000 | 25-45 | All | High intent
| Meta Conversion | Voucher | Claim | 60 | 3000 |  | 2.2% | 12% |  | 2400 | 23-45 | All | Shopping; Lifestyle
| Meta Lead | Lead | Registration | 50 | 3000 |  | 2.5% | 3% |  | 500 | 23-45 | All | Gym; Health
C02 | Meta Awareness | Awarenes | Engagement | 5 | [5 empty] | 5000
| Google Search | Lead | Lead | 20 | 6500 |  | 7% | 4% |  | 123 | 25-45 | All | Fitness
| Meta Lead | Lead | Registration | 35 | 3000 |  | 2.5% | 3% |  | 350 | 23-45 | All | Gym; Health
C03 | Meta Awareness | Awarenes | Engagement | 10 | [5 empty] | 10000
| Meta Traffic | Voucher | Claim | 70 | 3000 |  | 12% | 8% |  | 1867 | 25-45 | All | Parenting
C04 | Meta Awareness | Awarenes | Engagement | 10 | [5 empty] | 10000
| Meta Traffic | Voucher | Claim | 60 | 3500 |  | 12% | 7.5% |  | 1286 | 25-45 | All | Office worker
| Google Search | Traffic | Click | 10 | 5000 |  | 7% |  |  | 6000 | 23-45 | All | High intent
C05 | Meta Awareness | Awarenes | Engagement | 20 | [5 empty] | 20000 |  | All
| Tiktok Traffic | Awarenes | View | 10 |  | 120 |  |  | 83333 |  | 25-45 | Female | Shopping; Lifestyle, Back to school
| Google PMax | Sales | Order | 60 | 4500 |  | 7% | 1.7% |  | 227 | 25-45 | Female | Shopping; Lifestyle, Back to school
| Google Search | Sales | Order | 20 | 7500 |  | 7% | 2.8% |  | 75 | 25-45 | Female | Shopping; Lifestyle Back to school
| Meta Conversion | Sales | Order | 80 | 3500 |  | 3% | 1.5% |  | 343 | 25-45 | Female | Shopping; Lifestyle, Back to school

## PF (ex02) (hidden)
TIMELINE 12 THÁNG – SHARED PLATFORM + SKYDECK/SKYSTORE + THE GARDEN
Date: March 2026
Workstream | Phạm vi | Kết quả chính / Mốc | T+1 | T+2 | T+3 | T+4 | T+5 | T+6 | T+7 | T+8 | T+9 | T+10 | T+11 | T+12
Shared Platform Blueprint | Khảo sát hiện trạng Chốt kiến trúc tổng thể Mô hình dữ liệu dùng chung Chuẩn tích hợp Phân quyền Môi trường triển khai Nguyên tắc mở rộng đa đơn vị | Hoàn thành blueprint nền tảng dùng chung và bộ nguyên tắc triển khai cho toàn chương trình | T+4: Done
CRM Base | Xây hồ sơ khách hàng nền Định danh khách hàng cơ bản Lịch sử tương tác cơ bản Consent Phân nhóm khách hàng ban đầu Dashboard CRM nền | Go-live CRM Base dùng chung cho pilot đầu tiên | T+4: Golive
CDP Base | Gom dữ liệu khách hàng từ các nguồn đầu vào Tạo unified customer ID Chuẩn audience Phân nhóm nền Data sync sang CRM / campaign | Hình thành CDP Base và tệp khách hàng hợp nhất dùng chung | T+4: Golive
Data Warehouse Base | Xây staging Data model lõi Data mart khách hàng/giao dịch/voucher ETL/ELT nền Dashboard quản trị cơ bản | Go-live kho dữ liệu nền và dashboard điều hành bản đầu | T+4: Golive
Skydeck/Skystore Sales Core | Quản lý sản phẩm/combo Đơn hàng Thanh toán Voucher Đổi quà Trạng thái giao dịch Báo cáo doanh thu CSKH cơ bản cho Skydeck/Skystore | - Go-live lõi bán hàng và vận hành Skydeck/Skystore trên nền mới - Nền tảng bán hàng cho Đại lý/web + app khách hàng; Trang vận hành | T+4: Golive
The Garden CRM Core | Mở rộng CRM cho The Garden: Hồ sơ khách mall Lịch sử tương tác Phản hồi dịch vụ Segment cơ bản Lifecycle cơ bản Customer service/ticket cơ bản | Go-live The Garden CRM Core và customer service base | T+6: Golive
Merchant / POS Phase 1 | Tích hợp merchant/POS ưu tiên Chuẩn hóa giao dịch Mapping tenant/gian hàng/khu vực Dữ liệu doanh thu cơ bản Đối soát trạng thái thanh toán | Hoàn thành Phase 1 tích hợp merchant/POS và có báo cáo doanh thu ban đầu | T+6: Golive
The Garden App Base | Đăng nhập Hồ sơ tài khoản Ví voucher Thông tin thành viên Tenant directory Sự kiện Thông báo cơ bản Tracking hành vi app bước đầu | Go-live app bản đầu cho khách hàng The Garden | T+6: Golive
The Garden Loyalty | Đăng ký thành viên Tích điểm Tiêu điểm Hạng thành viên cơ bản Voucher/reward cơ bản Redemption tracking Dashboard loyalty nền | Go-live loyalty bản đầu cho khách hàng The Garden | T+9: Golive
The Garden O2O / Commerce | Catalog cơ bản Storefront/ưu đãi theo merchant Giỏ hàng/đặt hàng Click-and-collect hoặc reserve-and-redeem Tích hợp loyalty/voucher cơ bản | Go-live thương mại O2O bản đầu cho The Garden | T+9: Golive
Marketing Automation Base | Audience cơ bản Journey cơ bản Onboarding Nhắc voucher Win-back Thông báo sự kiện Campaign dashboard nền Consent/suppression cơ bản | Go-live tự động hóa marketing mức nền cho pilot The Garden | T+9: Golive
Leasing & Operations Base | Quản lý mặt bằng Tenant profile Hợp đồng Phụ lục Công nợ cơ bản Ticket vận hành SLA Tenant portal bản đầu Dashboard vận hành | Go-live quản lý cho thuê và vận hành bản đầu cho The Garden | T+12: Golive
Unified Dashboard & Scale Pack | Hợp nhất dashboard lãnh đạo cho Skydeck/Skystore và The Garden Chuẩn hóa KPI chung Đóng gói template dữ liệu/quy trình/API để mở rộng đơn vị tiếp theo | Hình thành dashboard hợp nhất và bộ scale pack sẵn sàng nhân rộng | T+12: Golive
Stabilization / Hypercare | Hỗ trợ sau go-live Sửa lỗi Tối ưu hiệu năng Tinh chỉnh dữ liệu Đào tạo người dùng Bàn giao SOP Ổn định vận hành thật | Hoàn tất hypercare và chuyển sang vận hành ổn định | T+12: Golive
Infrastructure Assessment | Khảo sát camera hiện hữu Vị trí lắp đặt Góc nhìn Độ phủ Chất lượng hình ảnh Mạng truyền dẫn Năng lực lưu trữ GPU/edge/server Phương án kết nối dữ liệu | Hoàn thành đánh giá hạ tầng hiện trạng và chốt phương án hạ tầng triển khai AI/CV | T+3: Done
System Architecture Design | Thiết kế kiến trúc tổng thể AI/CV gồm luồng camera → edge/server → inference → data pipeline → dashboard Thiết kế tích hợp với Data Warehouse/CDP/CRM | Hoàn thành kiến trúc AI/CV và sơ đồ tích hợp với nền tảng dùng chung | T+3: Done
People Counting | Xây chức năng đếm người theo camera/khu vực/cửa ra vào Chuẩn hóa logic vào/ra Dashboard tổng lượt khách theo thời gian | Go-live đếm người cơ bản theo khu vực ưu tiên | T+3: Accuracy > 90%; T+6: Done
Customer Classification | Xây mô hình phân loại khách theo nhóm cơ bản như giới tính ước đoán, nhóm tuổi ước đoán, nhóm hành vi cơ bản Thống kê theo time-slot/khu vực | Go-live báo cáo phân loại khách hàng mức nền cho khu vực thí điểm | T+6: MVP; T+9: Accuracy > 85%; T+12: Accuracy > 90%
WiFi Analytics | Thu nhận dữ liệu WiFi probe / captive portal / login data (nếu có), làm sạch và đối chiếu với dữ liệu AI/CV để bổ sung góc nhìn hành vi khách | Hoàn thành lớp WiFi Analytics nền và dữ liệu đối chiếu hành vi | T+6: Done
Zone-Level Counting | Thiết lập vùng đếm theo từng zone/tầng/khu vực chức năng Ghi nhận mật độ và lưu lượng theo từng vùng trong mall | Go-live báo cáo lưu lượng theo zone cho khu vực triển khai | T+6: Done
Dwell Time | Tính thời gian dừng của khách tại từng khu vực/gian hàng/khu chức năng Thống kê dwell time theo khung giờ và theo zone | Go-live dashboard thời gian dừng theo khu vực ưu tiên | T+6: Done
Heatmap Analytics | Sinh bản đồ nhiệt theo lưu lượng và mức độ tập trung khách Trực quan hóa khu vực nóng/lạnh theo thời gian | Go-live heatmap hành vi khách hàng cho các tầng/khu vực trọng điểm | T+9: Done
Time-based Animation (replay traffic patterns through day) | Xây khả năng phát lại dòng di chuyển theo thời gian trong ngày Trực quan hóa biến động traffic theo khung giờ | Hoàn thành tính năng replay traffic pattern phục vụ phân tích điều hành | T+9: Done
Customer Journey | Phân tích lộ trình di chuyển qua các zone, chuỗi điểm dừng, hướng di chuyển chính và tuyến hành vi phổ biến trong mall | Go-live báo cáo hành trình khách hàng mức nền cho khu vực thí điểm | T+12: Done
Lost Child Detection | Xây rule/mô hình phát hiện tình huống trẻ đi lạc hoặc tách khỏi nhóm đi kèm Cảnh báo đến đội vận hành theo quy trình xử lý | Hoàn thành MVP cảnh báo lost child cho khu vực giám sát ưu tiên | T+12: Done

## Individual (hidden)
BITEXCO JSC
QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CÁ NHÂN/ INDIVIDUAL PERFORMANCE EVALUATION
Tháng/Month:
Khối, Ban, Phòng/Division, Department: |  |  | Họ tên CBNV/Name of Employee:
STT/ No | Chức năng, nhiệm vụ chính của Khối, Ban, Phòng/ Main Functions of Division, Department | Nhiệm vụ chính trong tháng của Cá nhân/ Key deliverables of month |  |  | Điểm đánh giá/ Evaluation point |  |  | Ghi chú/Note | Phân bổ Mỗi nhiệm vụ chính trong Tháng làm cho các Công ty/ Monthly Work Allocation Ratio by Company
|  | Kế hoạch/ Plan | Kết quả thực tế/ Actual result & note if any | Tỉ trọng/ Weight | Điểm tự đánh giá / Self evaluation of individual | Điểm CBQL trực tiếp đánh giá - Nếu có/ Evaluation of Direct Manager (If any) | Điểm HOD đánh giá/ Evaluation of HOD |  | Tổng/ Total | Property | Group Ltd., | Bitexco JSC | The Garden | BWP | BHMC | Power | Energy | Itel | Big Capital | Big Nano | Minh Quang | BT Chu Văn An | BOT Thanh Hóa | Diamond | Khác
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
[9 empty] | 100% |  |  | 100%
|  | TỔNG/TOTAL |  | 0% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | C | C | C
Note on G8: Mai.Le: Nếu Direct Manager là HOD thì điền điểm đánh giá 1 lần ở cột HOD/ If Direct Manager is the HOD, fill the point in HOD column
Note on M8: Mai.Le: Mutual work for entire Property (eg, set up policy, hold event for property as the whole)

## Ta_Thanh_Duc (hidden)
BITEXCO JSC
QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CÁ NHÂN/ INDIVIDUAL PERFORMANCE EVALUATION
Tháng/Month: 02/2026
Khối, Ban, Phòng/Division, Department: |  | CNTT | Họ tên CBNV/Name of Employee: | Tạ Thành Đức
STT/ No | Chức năng, nhiệm vụ chính của Khối, Ban, Phòng/ Main Functions of Division, Department | Nhiệm vụ chính trong tháng của Cá nhân/ Key deliverables of month |  |  | Điểm đánh giá/ Evaluation point |  |  | Ghi chú/Note | Phân bổ Mỗi nhiệm vụ chính trong Tháng làm cho các Công ty/ Monthly Work Allocation Ratio by Company
|  | Kế hoạch/ Plan | Kết quả thực tế/ Actual result & note if any | Tỉ trọng/ Weight | Điểm tự đánh giá / Self evaluation of individual | Điểm CBQL trực tiếp đánh giá - Nếu có/ Evaluation of Direct Manager (If any) | Điểm HOD đánh giá/ Evaluation of HOD |  | Tổng/ Total | Property | Group Ltd., | Bitexco JSC | The Garden | BWP | BHMC | Power | Energy | Itel | Big Capital | Big Nano | Minh Quang | BT Chu Văn An | BOT Thanh Hóa | Diamond | Khác
1 | 1. Triển khai AI &Automation/MarTech Platform 2. Performance Marketing (Lead Generation) 3. CRM, Bitexco World/Loyalty, 4. Content – Website – Landing Page 5. Omni-channel & Automation 6. POS, Hospitality services | Websites Bitexco Financial Tower (RE)/BFT | - Đã hoàn thiện thiết kế website - Chốt đơn vị cung cấp cổng thanh toán : VNpay - Họp với các bên liên quan để đưa giải pháp bán vé Skyeck Online - Phối hợp với Sales để đưa ra quy trình chính sách bán vé online - Giải pháp bán hàng souvenir cho Skystore | 30% | 4 | 4 |  |  | 100% | 100%
2 |  | Nâng cấp website The Garden | - Đã có báo giá của FPT | 10% | 4.5 | 4 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
/ |  | Xây dựng mới website StarFitness | - Đã gửi thông tin về yêu cầu website, đang làm báo giá. | 20% | 4.5 | 4 |  | gui zozo/sitemap fpt (goi) | 100% |  |  |  | 100%
4 |  | Tham gia hỗ trợ và thẩm định các kế hoạch Digital Marketing của The Garden | - Hoàn thành thẩm định kế hoạch digital MKT 8-3 | 10% | 4.5 | 4.5 |  |  | 100% |  |  |  | 100%
5 |  | Tham gia dự án Bitexco World | - Nhận yêu cầu & nghiên cứu nền tảng | 10% | 4 | 4 |  |  | 100% |  |  | 40% | 30% | 30%
6 |  | Tham gia hỗ trợ và thẩm định các kế hoạch Digital Marketing của BFT | - Đang xây dựng kế hoạch SEM SEO website | 10% | 4.3 | 4 |  |  | 100% | 100%
7 |  | Tham gia dự án chiến lược AI cho Tập Đoàn | - Hoàn thàn, chờ định hướng tiếp | 5% | 4 | 3.5 |  |  | 100% | 100%
8 |  | Quảnt trị nền tảng Digital: Website, digital Tools , Landing page, Email Digital Marketing | - Quản trị nền tảng LadiPage: E-flyer - Quản trị công cụ EDM | 5% | 4 | 4 |  |  | 100% | 100%
|  | Bitexcp Property Website | [5 empty] | IT phoi hp PR.
Fandpage PR
|  | TỔNG/TOTAL |  | 100% | 4.2 | 4 | 0
[5 empty] | A | A | C
Note on M8: Mai.Le: Mutual work for entire Property (eg, set up policy, hold event for property as the whole)

## Nguyen_thanh_lam (Huong) (hidden)
TNHH MTV ĐT &TM THE GARDEN
QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CÁ NHÂN/ INDIVIDUAL PERFORMANCE EVALUATION
Tháng/Month: 02/2026
Khối, Ban, Phòng/Division, Department: |  | CNTT | Họ tên CBNV/Name of Employee: | Nguyễn Thành Lâm
STT/ No | Chức năng, nhiệm vụ chính của Khối, Ban, Phòng/ Main Functions of Division, Department | Nhiệm vụ chính trong tháng của Cá nhân/ Key deliverables of month |  |  | Điểm đánh giá/ Evaluation point |  |  | Ghi chú/Note | Phân bổ Mỗi nhiệm vụ chính trong Tháng làm cho các Công ty/ Monthly Work Allocation Ratio by Company
|  | Kế hoạch/ Plan | Kết quả thực tế/ Actual result & note if any | Tỉ trọng/ Weight | Điểm tự đánh giá / Self evaluation of individual | Điểm CBQL trực tiếp đánh giá - Nếu có/ Evaluation of Direct Manager (If any) | Điểm HOD đánh giá/ Evaluation of HOD |  | Tổng/ Total | Property | Group Ltd., | Bitexco JSC | The Garden | BWP | BHMC | Power | Energy | Itel | Big Capital | Big Nano | Minh Quang | BT Chu Văn An | BOT Thanh Hóa | Diamond | Khác
1 | An ninh Thông tin/Information Security: Bảo vệ dữ liệu và hệ thống thông tin của tổ chức khỏi các mối đe dọa bảo mật./Protect the organization's data and information systems from security threats. Đảm bảo tính toàn vẹn, khả năng sẵn có và bảo mật của thông tin./Ensure the integrity, availability, and security of information. Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định bảo mật thông tin./Comply with information security standards and regulations. Cơ sở Hạ tầng/Mạng/Infrastructure/Network: Thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng mạng hiệu quả và an toàn./Establish and maintain an effective and secure network infrastructure. Đảm bảo kết nối liên tục và hiệu quả cho tất cả người dùng và dịch vụ./Ensure continuous and efficient connectivity for all users and services. Nâng cao khả năng chịu lực và phục hồi của hệ thống sau các sự cố./Enhance the system's resilience and recovery capabilities after incidents. Quản lý Hệ thống/System Management Giám sát và bảo trì hoạt động ổn định của hệ thống máy tính./Monitor and maintain the stable operation of computer systems. Cập nhật và nâng cấp phần mềm và phần cứng cần thiết./Update and upgrade necessary software and hardware. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả./Coordinate with other departments to ensure efficient system operation. Quản lý Dịch vụ/Service Management: Cung cấp và duy trì các dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin./Provide and maintain IT support services Đảm bảo các dịch vụ được cung cấp đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của tổ chức./Ensure that services meet the needs and objectives of the organization. Giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ để cải tiến liên tục./Monitor and evaluate service quality for continuous improvement. DBAs, Lưu trữ, và Máy chủ/DBAs, Storage, and Servers: Quản lý cơ sở dữ liệu, bao gồm bảo trì, sao lưu và phục hồi./Manage databases, including maintenance, backup, and recovery. Đảm bảo tính sẵn có và hiệu quả của dữ liệu và tài nguyên lưu trữ./Ensure the availability and efficiency of data and storage resources. Duy trì và vận hành máy chủ để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả./Maintain and operate servers to support business operations effectively | Hệ thống mạng, máy chủ, ứng dụng, backup hoạt động ổn định Quản lý, vận hành Hệ thống CNTT hiện có đảm bảo ổn dịnh, an toàn '- Quản lý và bảo trì hệ thống mạng nội bộ: wifi, network, file server, git, email, các công cụ quản lý dự án, phần mềm nội bộ. - Quản lý, cài đặt, bảo trì cấu hình server nội bộ (Linux) và cloud server aws, azure,… (webserver, mail server, database,...). - Quản lý các thiết bị trong công ty: điện thoại, máy tính, device test, quản lý account người dùng. - Các công việc liên quan đến admin (mua sắm thiết bị, văn phòng phẩm, hỗ trợ làm event). - Quản lý, vận hành hệ thống máy chủ như AD, DC - Quản lý, giám sát, vận hành toàn bộ Server đặt tại phòng Server - Quản lý thệ thống vận hành thanh toán cho TTTM The Garden Máy POS, CRM.. - Quản lý vận hành hệ thống Tổng Đài điện thoại - Quản lý vận hệ thống Mail cho nhân viên The Garden - Quản lý hệ thống Camera TTTM - Quản lý phần mềm GYM Pro - Quản lý phần mềm POS Server cho OP, Kiểm ngân - Quản lý vận hành tạo tài khoản cho Thu Ngân - Quản trị hệ thống Swich tại phòng máy chủ - Nghiên cứu hệ thống Ảo hóa System Network - Nghiên cứu áp dụng AI trong giám sát camera và an ninh - Nghiên cứu AI trong phát triển mô hình quản trị hệ thống doanh nghiệp đưa ra cảnh báo có tấn công mạng. - Chuyên gia trong an ninh Mạng về bảo mật hệ thống ( Network Security Specialist ) | Vận hành hệ thống mạng máy chủ, ứng dụng , backup hoạt động ổn định | 10% | 4 | 4 |  |  | 0%
2 | "Quy hoạch hệ thống Backup Lên kế hoạch hoạch định chiến lược Backup dự phòng cho các máy chủ tại The Garden | Vận hành quản trị hệ thống mạng máy chủ email, EA, Web.. Hoạt động ổn định ( các đơn vị jsc, garden, bignano, OV, các dự án | Duyệt kế hoạch triển khai | 20% | 4.5 | 4 |  |  | 0%
3 | Tình trạng hoạt động chung | Hệ thống hoạt động ổn định, hiệu suất trung bình so với tháng trước. Các cập nhật hệ thống trong tháng: Phiên bản cập nhật, nâng cấp bảo mật, mở rộng dung lượng, tối ưu hóa tài nguyên. - Giám sát hệ thống nhiệt độ phòng máy chủ ổn định. Điều hòa điều chỉnh thay phiên chạy đảm bảo hiệu năng tốt cho phòng máy | Đã khắc phục xong đưa máy chủ hoạt động ổn định | 25% | 4.5 | 4 |  |  | 0%
4 | Hỗ trợ người dùng | Hoàn thiện các công tác di chuyển phòng máy chủ tử Tâng 2 xuống B2 - Giám sát hệ thống bảo trì xe máy - Lấy vân tay bảo vệ và vệ sinh - Xuất chấm công cho Garden - Xuất chấm công cho bảo vệ + vệ sinh. - Giám sát nâng cấp Camera bãi xe Garden. - Hỗ trợ các phòng ban AGM | Công tác gán nhãn đi dây đã hoàn thiện | 10% | 4.5 | 4 |  |  | 0%
5 | Dự án triển khai trong tháng | Triển khai di chuyển hệ thống phòng máy Server Từ tầng 2 xuống Tầng B2. Đảm bảo an toàn và hoạt động tốt | Tiến hành ký hợp đồng triển khai | 10% | 4 | 4 |  |  | 0%
6 | Xây dựng cải thiện hệ thống tối ưu hóa hoạt động | Quản trị 2 bãi xe Manor và Garden hoạt động tốt Phối hợp vơi BMTL về CCTV Garden + Manor | Đưa các lỗi cho nhà thầu chỉnh sửa và đưa vào hoạt động | 10% | 4.3 | 4 |  |  | 0%
7 | Dự án trong tháng triển khai hệ thống vân tay kiểm soát vào ra | Triển khai lắp đặt máy chấm công | Xin báo giá và trình | 5% | 4 | 4 |  |  | 0%
8 | Dự án phát triển chuyển đổi số | Vận hành hệ thống Hợp đồng diện tử Vcontac, hệ thống chữ ký điện tử | Giá Ram đang tăng cao chưa trình mua ngay được do khan hàng | 10% | 4 | 4 |  |  | 0%
|  | TỔNG/TOTAL |  | 100% | 4.3 | 4 | 0
| CMC/POS (85%)+CRM | GỬI BÁO GIÁ (1,9TỶ) | Trinh bày cho Mdm |  | A | A | C
| TRIỂN KHAI 365. | CÀI ĐẶT 50% | KẾ HOĂCHJ XONG TUẦN NÀY
PARKING (VETC)
CCTV (NGHIỆM THU)-HOÀN CÔNG, AI
DAO TAO AI (03.04)
MUA MÀN HÌNH CHO PHÒNG A PARK
SETUP LẠI PHÒNG HỌP VIP
Hưởng
Innotech
CRM/POS
Backup tự đọng
Payyou/
Note on M8: Mai.Le: Mutual work for entire Property (eg, set up policy, hold event for property as the whole)